## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12014
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | CNMH no cuenta con inventario físico, de la cta. propiedad planta equi, a 31 de dic.de 2013-2014,solicitado mediante AUD-CNMH -02 sept/2015, con este hecho no solamente se incumple el proced.CMHGRF-PR-006, Ejecutar inventarios para activos fijos si no que se obstaculiza las verificaciones de activos fijos y su consistencia en inform. contable de c/u de las subcuentas que componen la cta. | El CNMH no cuenta con un inventario físico | Implementar el inventario físico del CNMH a nivel nacional | Realizar la conciliación contable en la cuenta de activos fijos del CNMH | Conciliaciones realizadas | 2 | 2016-07-01 | 2017-12-31 | 78.3 | 1 | Las conciliaciones estan realizadas y formalizadas con corte a 30 de noviembre y las correspondientes con corte a 31 de diciembre están sujetas al cierre contable y a los tiempos establecidos por el SIIF y Contaduria 12 y 28 de febrero respectivamente..
2 | FILA_2 | 3 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.2 | Al efectuar el análisis de conciliación de las subcuentas 2015 (Propiedades, planta y equipo, Bienes muebles en bodega, equipos de comunicación y computación, maquinaria y equipo, muebles, enseres y equipos de oficina, equipo de comedor, cocina, despensa y hotel) se determinan diferencias por menor y mayor valores registrado en contabilidad frente a lo reportado en el aplicativo SciWeb | Debilidades presentadas en el aplicativo SciWeb: No se genera reporte de entradas, salidas y saldos acumulados por cuenta de manera que no se puede realizar cruces entre los ingresos y egresos, así como de los saldos reflejados en el balance general 2015 | Realizar la depuración de información. | Depuración de la información entre el área de recursos físicos y contabilidad para alimentar el sistema de información contable con corte Diciembre de 2016, mediante informe entregado por parte de la Dirección Adtiva y Financiera | Informe de depuración | 1 | 2017-09-01 | 2018-07-30 | 47.4286 | 0.8 | Las conciliaciones estan realizadas y formalizadas con corte a 30 de noviembre y las correspondientes con corte a 31 de diciembre están sujetas al cierre contable y a los tiempos establecidos por el SIIF y Contaduria 12 y 28 de febrero respectivamente..
3 | FILA_3 | 4 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.3 | Al efectuar el análisis de conciliación de las subcuentas 2015 (Propiedades, planta y equipo, Bienes muebles en bodega, equipos de comunicación y computación, maquinaria y equipo, muebles, enseres y equipos de oficina, equipo de comedor, cocina, despensa y hotel) se determinan diferencias por menor y mayor valores registrado en contabilidad frente a lo reportado en el aplicativo SciWeb | No se evidencia la conciliación entre inventario físico y los saldos en SciWeb y saldos contables = Deficiencias en el sistema de control interno contable | Realizar la Conciliación de los saldos contables | Efectuar la conciliación de los saldos con corte a diciembre 31 de 2016 de la cuenta propiedad planta y equipo, entre inventario físico, saldos SCIWeb y saldos contables, por medio de un informe entregado por parte de Recursos físicos y contabilidad de los resultados de la Conciliación. | Informe entregado por Dirección Adtiva y Financiera | 1 | 2017-09-01 | 2018-07-30 | 47.4286 | 0.7 | Las conciliaciones estan realizadas y formalizadas con corte a 30 de noviembre y las correspondientes con corte a 31 de diciembre están sujetas al cierre contable y a los tiempos establecidos por el SIIF y Contaduria 12 y 28 de febrero respectivamente..
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO