## 1. Licenciamiento Software
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
CIT-FT-006 Informe de seguimiento v2 Derechos de Autor SW - Marzo 26 de 2020 |  |  |  |  | Mónica Ramírez - Dirección Administrativa y Financiera, Recursos Físicos César Ortiz - Dirección Administrativa y Financiera, Gestión de TIC |  |  |  |  | Dia: 15 | Mes: 04 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 4/12/2020
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidencia que algunos productos de software adquiridos previamente, a la fecha no se encuentran ingresados en el inventario de bienes de la entidad. Se identificaron los siguientes: SQL Server (SIO), SIO Sistema Información de Observatorio, NotificacionesWebDav, Pagina web anterior, pagina web nueva. | No se ha conciliado adecuadamente entre Recursuos físicos y Gestión de TIC los elementos SQL server (SIO) y Notificaciones Web DAV. Se deben unificar conceptos y conciliar adecuadamente lo referente a elementos como el SIO y las páginas web Antígua y nueva. | Conciliar adecuadamente entre Recursos Físicos y Gestión de TIC las licencias o software que deben ingresarse al almacén . Analizar y Unificar conceptos en lo referente a elementos como el SIO y las páginas web Antígua y nueva. | Realizar reuniones para cruzar la información levantada por Recursos Físicos y Gestión de TIC para conciliar. Formalizar un proceso perodico de conciliación entre Recursos Físicos y Gestión de TIC. Actualizar y completar la información del inventario se software y licencias que registra Tecnología y la del sistema de gestiòn de Activos, producto de la conciliación. | 2020-04-22 | 2020-07-03 | Mónica Ramírez - Dirección Administrativa y Financiera, Recursos Físicos César Ortiz - Dirección Administrativa y Financiera, Gestión de TIC | [8 empty] | Se realiza peiódicamente reunión entre Recursos Físicos y Gestión de TIC con el objetivo de concilir el licenciamiento que ha ingresado a la entidad y aquel que se ha dado de baja así como sus vidas útiles y vigencias. Evidencias: Actas_REC_FIS - TIC_2020.Zip GRF-FT-039 V1 Conciliación Licencias y Sotware Julio de 2020 | 100% | Se encontró evidencia de conciliacion realizada en el mes de junio de 2020 y reunión sostenida para el efecto. | CERRADA En seguimiento lo que concierne al monitoreo periodico para la conciliación de los productos de software.
2 | Se evidencia algunos productos de software marcados como que SI están en servicio, pero en la práctica no están en uso. Ejemplos de estos son los productos con placas: 4964, 49785070,5071. El grupo TIC reporta un total de 24 productos de software que no están en uso pero que en el sistema SYSMAN aún se registran como en servicio. | La falta de cruce de la información entre Gestión de TIC y Recursos Fìsicos al momento de surgir cambios o retiros de software del serv icio. Teniendo en cuenta que El Sistema de control de activos actual llama “Fecha Salida Servicio” y hace referencia a la fecha en la cual los elementos salieron por última vez de las diferentes bodegas AL servicio y NO DEL servicio, esto se prestó para mal entender a qué exactamente hacia referencia. | Informar a recursos físicos de los elementos de software que sean retirados y el motivo. Completar el título de la columna "Fecha salida AL servicio" | Revisar y actualizar (de ser necesario) los procedimientos referentes al ingreso y baja de Software yLlicencias con el fin de que se realicen los registros respectivos. Solicitar al proveedor del sistema Sysman completar el titulo para la columna en mención del reporte "listado General de Devolutivos" | 2020-04-22 | 2020-07-03 | Mónica Ramírez - Dirección Administrativa y Financiera, Recursos Físicos César Ortiz - Dirección Administrativa y Financiera, Gestión de TIC | [8 empty] | Se solicitó al proveedor del sistema Sysman completar el titulo para la columna en mención del reporte "listado General de Devolutivos" Evidencia: 210_20200617_015_RTA_AL_99230.pdf | 100% | Se encontró respuesta del proveedor dando respuesta a solicitud del CNMH en el tema de devolutivos. | CERRADA
3 | Se evidencia que el procedimiento SIP-PR-018 - Verificación para el cumplimiento legislativo y regulatorio en cuanto a Derechos de Autor cuyo objetivo es “Evitar el incumplimiento de la obligaciones legales, estatutarias de reglamentación o contractuales relacionadas con los Derechos de Autor”, no cuenta con los registros documentales establecidos en el mismo, lo anterior permite evidenciar que este procedimiento no se ha aplicado por parte del líder del procedimiento y de los diferentes responsables de las actividades del procedimiento. Durante la vigencia del 2019 se estableció un plan de mejoramiento con el objetivo que dicho procedimiento se socializará y aplicará. Se recomienda ajustar y actualizar dicho plan de mejoramiento de tal forma que se asegure el cumplimiento del control. | Teniendo en cuenta que este procedimiento aplica solo para elementos de software que el CNMH recibe a través de procesos diferentes a procesos de contratación y/o convenios (en los cuales se aportan los soportes del caso como parte de los mismos), en el 2019 ninguna de las dependencias del CNMH solicitó la instalación de sotfware de las características mencionadas y por tanto no fue necesario aplicar el proceso SIP-PR-018 razón por la cual no hay documentación que evidencie su aplicación. | Socializar el procedimiento SIP-PR-018. | Enviar mensaje de correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas del CNMH ilustrando sobre el procedimiento SIP-PR-18. Uno en el primer semestre del año 2020 y otro en el segundo semestre. | 2020-04-22 | 2020-09-30 | César Ortiz - Dirección Administrativa y Financiera, Gestión de TIC. | [8 empty] | En reunión entre la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera se decidió eliminar el proceso "SIP-PR-018 V1 Verificación Derechos de autor CNMH". No se realizaron despliegues de socialización del del proceso hasta no tener una defición acerca del adefinición por parte de la Oficina Jurídica quien figura en ep procedimiento quien realiza la verificación de derechos de autor repectivsa Evidencia: Correo de Centro de Memoria Histórica - Procedimiento Derechos de Autor en el marco del SGSI.pdf | 100% |  | CERRADA En seguimiento el resultado final en 2021 frente a la eliminación del procedimiento SIP-PR-018v1
Note on D9: 573125125011: Se recomienda incluir: Actualizar El manual de politicas de Administracion de Bienes producto de la unificaciòn de conceptos para las diferentes modalidades de explotaciòn y uso de software. R/ El resultado del análisis de conceptos con el objetivo de unificar los dará como resultado si esnecesario o nó la modificación de políticas, que per se no soluciona la causa de la situación.
Note on E9: 573125125011: Se recomienda incluir: Actualizar y completar la informaciòn de la Base de Datos de Configuraciòn y la del sistema de gestiòn de Activos producto de la conciliaciòn. R/Se incluye actividad
Note on G9: USUARIO: Se solicita extender el plazo hasta el 30 de julio de 2020, considerando que existena acciones que no se alcanzarán a cumplir en la fecha inicialmente planteada
Note on D10: 573125125011: Revisar y actualizar los procedimientos pertinentes con el fin de asegurar la aplicaciòn del retiro de elementos de software del inventario R/ Se realiza ajuste en las actividades propuestas en este punto.
Note on G10: USUARIO: Se solicita extender el plazo hasta el 30 de julio de 2020, considerando que existena acciones que no se alcanzarán a cumplir en la fecha inicialmente planteada
Note on C11: 573125125011: Revisar la caiusa, teniendo en cuenta que el procedimientoi SIP-PR-018 en su caracterizaciòn indica que el procedimiento se aplica a software Patentado lo cual no es consistente con lo descrito en este campo. Se recomienda que la aplicaciòn del procedimiento se realice sobre todo el software con licencia propietaria y con licencia GPL "Libre" con el objetivo de dejar evidencia de la legalidad de los productos de software que usa el CNMH
Note on D11: 573125125011: Aplicar el procedimiento SIP-PR-018 para el software actualmente en uso por el CNMH. R/ Aplicar el proceso no está bajo el control de la D AyF - Gestión TIC, que el proceso lo inicia aquella persona que requiere el uso de un software en particular.

## 2. PQRSD
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento a PQRSD . Marzo 26 de 2020 - (Incluye tambien informe de seguimiento a PQRSD de diciembre 16 de 2019) |  |  |  |  | Fernando Ramirez. Director Administrativo y Financiero- Jenny Lopera. Directora de Acuerdos de la Verdad - sebastian Londoño. Director de Construcción de la Memoria Historica. Victor Alvarez- Comunicaciones |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: 04 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/sep/2020 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 4/12/2020
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
| Durante el año 2019, se contestaron de manera extemporánea 75 PQRSD incumpliendo lo establecido por la ley 1755 de 2015 y decretos reglamentarios, situación que puede tener consecuencias legales para la entidad. | Solicitud de certificado laboral de una vinculacion en la vigencia 2012 historia laboral que no se encuentra digitalizada | Se establecerá plan de trabajo con las historias laborales transferidas al archivo central de los exfuncionarios, estas no están por años sino por fechas de desvinculación que se cierre la HL para la transferencia anual correspondiente. | Implementar alertas de seguimiento y plan de trabajo con gestion documental para la digitalizaciòn de las historias laborales, Las alertas referidas son del sistema y están parametrizadas antes del vencimiento de la PQRS | 2020-04-17 | De acuerdo con la Circular externa 001 de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación: Apartado A, Ítem 4,5 y 6; en atención a la declaratoria de Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 , solo podemos establecer plan de trabajo con gestión documental una vez superada la emergencia, así las cosas una vez superada la emergencia sanitaria se podrán establecer las fechas del plan de trabajo de digitalización referido | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de: Talento Humano. (Tanya Paulina Muskus Cuervo) | [6 empty] | De acuerdo con las circunstancias derivadas de la emergencia por la pandemia del Covid-19. esta actividad se encuentra en suspenso y no ha podido adelantarse | ACCION ABIERTA | Se encuentra habilitado el acceso y digitalización de los documentos con una persona dedicada a atender los requerimientos de consulta de las Historias laborales que se encuentran en el Archivo Central (Funza). Adicionalmente, en SAIA se cuenta con funcionalidad de crear expedientes electrónicos de archivo por cada historia laboral del archivo de gestión del área. Contrato 294 de 2020 y http://190.60.192.56/cmh/saia/index_actualizacion.php | 50% | Se implementaron medidas preventivas a futuro para dar respuesta oportuna a PQRSD relacionadas con solicitudes de soportes de hojas de vida que se encuentren en la bodega de Funza. Continua pendiente el plan de trabajo para la digitalización de hojas de vida la cual no se ha pdico realizar en el marco de la Pandemia por el COVID-19 | ABIERTA
|  | No se radico la petición al funcionario competente ni se dirigió inmediatamente cuando fue devuelta a Gestión Documental, lo que generó retraso en la contestación de la misma. | 1. Realizar control de calidad al momento de direccionar la correspondencia de la entidad a efectos de entregar al área competente, por tanto los radicadores deben tener capacitaciones de actualización constante de los procedimientos asignados a cada dependencia. 2. Verificar las alertas de vencimiento de PQRS del SAIA. | 1. Reunión de socialización de procedimientos cuando el Sistema Integrado de Gestión notifique las actualizaciones realizadas por las áreas. Mínimo (4) en el año. 2. Seguimiento a los correos electrónicos que notifican las alertas de vencimiento de PQRS en SAIA. | 2020-04-20 | 2020-06-30 | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de Recursos fisicos (MONICA RAMIREZ SASTOQUE |  |  |  |  | 1. Se han realizado reuniones de capacitación sobre procedimientos de gestión documental.. 2. No se recibieron correos electrónicos de alerta de PQRS. Recursos Físicos recibió por parte de Contratos la PQRSD No. 202004280547-2 el día 05-05-2020 la cual fue contestada el 07-05-2020 según evidencia anexa. A su vez se recibió copia de (2) PQRS radicados 966 y 957 las cuales fueron contestadas y terminadas por el área de contratos como se evidencia en los pantallazos anexos. | 100% | Se corroboró en avance de la acción con los soportes entregados por el responsable. | ACCION CERRADA
|  | Excepcion por un caso de fuerza mayor por 1 día de incapacidad que tuve en ese momento, lo que no permitio hacerle seguimiento para aprobación del oficio por parte de la Dirección Administrativa. | Priorizar las comunicaciones recibidas por PQRS para dar respuesta los más pronto posible y remitir a los responsables de aprobación y firma a la mayor brevedad posible, indicando los días que restan del vencimiento de los terminos dados en la comunicación. | Elaborar un párrafo estándar en donde se le indique a los responsables de aprobación y firma de las PQRS la fecha de vencimiento, la importancia de la comunicación y los días que restan para que se venzan los términos. Este parrafo se incluirá en la remisión de la comunicación. | 2020-04-17 | Es una labor constante durante todo el año | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de Tesoreria (YESICA VELASQUEZ) |  |  |  |  | Se tiene preparado el siguiente parrafo en el evento en que se presenten PQRS en las cuales se requiera transferir o comunicaciones para firma de la Dirección Administrativa y financiera (Tener en cuenta que la comunicación deber ser aprobada y firmada por El director Administrativo y Financiero y la Dirección General y la PQRS se vence el día... ) La accion no se ha realizado ya que a la fecha no se han presentado PQRS por lo tanto no hay soportes | N/A | Se corroboró en avance de la acción con los soportes entregados por el responsable. | ACCION CERRADA
|  | El traslado de Sede del CNMH durante la última semana del mes de diciembre de 2019 y las primeras semanas del mes de enero de 2020, conllevó a que las actividades de cada área, en nuestro caso Contratación se vieran afectadas en su normal desarrollo y cumplimiento y solo hasta cuando las condiciones físicas, de equipos, de red, de personal, de archivos y demás elementos necesarios se fueron cumpliendo, se pudo retomar las actividades y temas pendientes. Aunado a lo anterior, algunas de las solicitudes presentadas por los usuarios, corresponden a expedientes de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, información que se encuentra en proceso de reconstrucción y transferencia a Gestión Documental. | Realizar monitoreo de las peticiones remitidas al grupo de contratación y adelantar las acciones pertinentes para lograr la consecución de la información. | Continuar con el control ágil de las solicitudes recibidas y dar respuesta a través de la plataforma SAIA. Cuando las solicitudes sean referentes a los años 2012 a 2016, se deberá: solicitar los expedientes a Gestión Documental y dar respuesta al peticionario en primera instancia informando de la situación que conlleva a tomar el tiempo establecido para responder según lo establecido en la ley 1755 de 2015 en el parágrafo del artículo 14 que dice: , "Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto." Se llevará una Plantilla de control de PQRS y solicitudes, realizando un seguimiento semanal | 2020-04-23 | Es una actividad diaria y constante durante toda la vigencia | Fernando Ramirez: Dirección Administrativa y Financiera. Areas de Contratos (Cindy Katherine Agamez Benitez, Profesional Especializado Rosa Liliana Martínez Contreras, Profesional Universitario) |  |  |  |  | El grupo de contratación realiza monitoreo de las peticiones que llegan al área, a través de matriz excel, que contiene campos de información del peticionario y alertas de vencimiento de las mismas. | 100% | se ha dado cumplimiento a la acción por parte del area | ACCION CERRADA (En seguimiento)
|  |  | Realizar un plan de trabajo con Gestión Documental frente a los expedientes contractuales que faltan por digitalizar. | Definir un cronograma de trabajo para digitalizar los expedientes contractuales que se encuentran en la sede de Funza pertenecientes a las vigencias 2012 a 2016 y establecer un porcentaje de avance. NOTA: Esta acción estará sujeta a las condiciones establecidas por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, por la pandemia del COVID-19 | 2020-07-06 | 2020-11-30 | [7 empty] | De acuerdo con las circunstancias derivadas de la emergencia por la pandemia del Covid-19. esta actividad se encuentra en suspenso y no ha podido adelantarse | ACCION ABIERTA | A partir del Contrato Interadministrativo No. 070-2020 firmado entre el CNMH y el Archivo General de la Nación, cuyo objeto es "El CONTRATISTA se compromete a Prestar sus servicios de reprografía, custodia y elaboración de documentos técnicos, según la normatividad vigente, para el fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica" el área de Gestión Documental ha tenido el apoyo en la digitalización del acervo documental bajo su custodia, en el cual se encuentran los expedientes contractuales de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2016. El avance en la digitalización de los expedientes contractuales de estas vigencias ha sido de un 70%, cifra que se ha visto reflejada en la respuesta inmediata a las solicitudes efectuadas por el área de Contratos a Gestión Documental para responder las diferentes solicitudes externas e internas que llegan. Si el expediente solicitado no se encuentra digitalizado, la respuesta se recibe de acuerdo a la Circular 014 de 2020. | 70% | Se han adelantado acciones con un logro del 70% quedando pendiente la continuación de la labor de digitalización de los expedientes contractuales | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar un plan de trabajo con el Director Administrativo y Financiero para el procesamiento técnico de los expedientes contractuales 2015 y su transferencia a Gestión Documental | Definir un cronograma de trabajo para continuar con el procesamiento técnico de los expedientes contractuales de la vigencia 2015 para realizar la transferencia al archivo central del CNMH NOTA: Esta acción estará sujeta a las condiciones establecidas por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, por la pandemia del COVID-19 | 2020-07-06 | 2020-11-30 | [7 empty] | De acuerdo con las circunstancias derivadas de la emergencia por la pandemia del Covid-19. esta actividad se encuentra en suspenso y no ha podido adelantarse | ACCION ABIERTA | No se ha podido avanzar en esta actividad por las circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, cuando Contratos recibe alguna solicitud referente a la vigencia 2015 se realiza la búsqueda y se digitaliza el expediente de acuerdo a la solicitud específica. El cronograma para esta actividad se podrá establecer en el año 2021. | 0% | La accion continúa pendiente debido a las condiciones dadas por la pandemia del COVID-19 | ACCION ABIERTA
|  | La DCMH no ha respondido fuera de términos. Sin embargo se presenta PM en razón a la organización estructural del CNMH en la que enfoques hace parte de la DCMH y con el fin de mantener este riesgo controlado para el 2020. | Reforzar el control existente de la DCMH, vinculando a los enfoques diferenciales, de manera que, el líder responsable de la coordinación remita una matriz correspondiente al seguimiento de las PQRSD . (Quincenal) | Reportar las PQRSD allegadas a cada uno de los enfoques diferenciales, bajo la coordinación y responsabilidad del líder: Alberto Moreno, quién enviará una matriz de seguimiento indicando el estado de las mismas. El reporte correspondiente, debe ser enviado quincenalmente con destino al Director Técnico: Sebastian Londoño, con copia al enlace: María Fernanda Angel. | 2020-05-15 | N/A | Sebastian Londoño. Dirección de Construcción de la Memoria . Enfoques diferenciales (coordinador: Alex Alberto Moreno) | [6 empty] | Se recibio matriz de control por cada mes del año, en la que la estrategia de enfoques diferenciales lleva el control de las PQRSD recibidas y se encuentra la trazabilidad de cada una de ellas. Se evidenciaron algunas que no fueron contestadas oportunamente porque no fuero copiadas al responsable. Se estima continuar con el seguimiento a esta accion para el mes de noviembre de 2020. | ACCION ABIERTA |  |  | Se evidencio la gestió para el control de las PQRSD y se considera prudente continuar realizando un seguimiento para 2021. | ACCION CERRADA En seguimiento. Para verificar que siga funcionando el control interno de respuesta oportuna a las PQRSD.
|  | Acatando la solcitud de la Direccion General, se realizo una campaña en redes sociales y pagina web donde se explicaba el paso a paso, como la ciudadania podia acceder a nuestras publicaciones de manera fisica buscando dar salida a material represado. Apesar de que el texto fue pedagogico, y se hizo la salvedad que la prioridad del material bibliografico es para instituciones educativas , bibliotecas, centro de documentacion, algunos ciudadanos solicitaron las publicaciones en pqrsd para beneficio particular. | Desarrollar una estrategia alternativa que nos de la capacidad de respuesta ante esta campaña de solicitudes. | Diseñar un documento que sea aprobado por el coordinador que contenga una estrategia que permita dar contestacion oportuna frente a casos excepcionales de correos masivos solicitando material de CNMH. | 2020-05-15 | 2020-06-15 | Victor Alvarez Comunicaciones | [6 empty] | El responsable de comunicaciones remitió borrador de documento para ser tenido en cuenta en el evento en que se presente un caso como el que originó esta acción. | ACCION CERRADA
| Se evidencian 2 PQRSD con respuesta extemporánea según el informe trimestral para el corte octubre- diciembre 2019 | La colaboradora responsable –abogada contratista encargada de resolver las peticiones- revisa y proyecta y envia para revisión jurídica de manera extemporánea, | Realizar la trazabilidad de los tiempos de respuesta interna de las PQRSD. | Diseñar una matriz en excel de seguimiento a los tiempos de las respuestas PQRSD para generar las alarmas necesarias para evitar su extemporaneidad, esta se alimentará de manera diaria de acuerdo con lo allegado en el aplicativo SAIA, identificando oportunamente las PQRSD de la DAV. | 2020-04-17 | 2020-04-30 | Carlos Mario López Rojas - Líder equipo Jurídico 1424 Contratista DAV Sara María Mejía Gaviria - Enlace Planeación Contratista DAV Sandra Marcela Flores Aguilar -Técnico Administrativo DAV |  |  |  |  | De acuerdo con los parámetros y el procedimiento interno se realiza matriz en formato Excel para realizar el seguimiento de respuesta como en los tiempos de las PQRSD, esto con el fin de generar las alarmas oportunamente y evitar su extemporaneidad, esta fue aprobada y socializada por la Directora técnica el día 30 de abril - se adjunta matriz y correo de aprobación. | 100% | Se corroboraron los controles internos diseñados por la DAV para realizar el monioreo de las PQRSD, La existencia de la matriz de control con los controles establecidos internamente | ACCION CERRADA
|  | La colaboradora responsable –abogada contratista encargada de resolver las peticiones- revisa y proyecta y envia para revisión jurídica de manera extemporánea, | Diseñar mapa de proceso interno de la DAV con el fin de darle atención y respuesta a las PQRSD y definir responsabilidades y puntos de control. | Construir documento Word-PDF con mapa de procesos internos de la DAV con los términos de respuesta, validando los tiempos oportunos para cada una las peticiones con los responsables en cada uno de los momentos del proceso, este será aprobado por la Directora técnica y socializado con el equipo que interactúa con el proceso a través de correo electrónico. | 2020-04-17 | 2020-06-30 | Carlos Mario López Rojas - Líder equipo Jurídico 1424 Contratista DAV Sara María Mejía Gaviria - Enlace Planeación Contratista DAV Sandra Marcela Flores Aguilar -Técnico Administrativo DAV |  |  |  |  | Con el fin de realizar un recorrido de las PQRSD en la DAV, se ha realizado un documento Word-PDF con mapa de manera interna sobre los términos de respuesta, tiempos oportunos para cada una las peticiones y los responsables que se tienen en cada uno de los momentos del procedimiento, este fue aprobado y socializado a través de correo electrónico el día 19 de junio- se adjunta documento y correo de aprobación. | 100% | Se corroboró documento interno construido incluyendo los equipos internos de trabajo y se encontraron las evidencias de las socializacion del dicho documento al interior de la DAV. | ACCION CERRADA

## 3. seg Inventarios
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento a la Gestión de Inventarios |  |  |  |  | Fernando Ramirez Ochoa - Director Administrativo y Financiero |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: 07 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 4/12/2020
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | En revisión efectuada a los mapas de riesgos del CNMH de la vigencia 2020, no se observan Riesgos de Corrupción asociados a Activos Fijos. En tanto en el mapa de Riesgos de Gestión se observa el riesgo de “Pérdida o Hurto de los Bienes muebles del CNMH”. Por lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta el informe entregado a 31 de diciembre de 2019 por la oficina de Recursos Físicos sobre el resultado del Inventario Físico y la materialización del riesgo de hurto de bienes muebles en el 2019 y dada la importancia que tiene esta cuenta en los Estados Financieros (Saldo a febrero de 2020, $10.103.987.774,56) se puede constituir en una perdida que afecta la razonabilidad de los estados financieros | De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas por el Grupo de Planeación con los Líderes de Proceso y su equipo de trabajo, para la actualización del mapa de riesgos de gestión del CNMH, se clasificó el riesgo de Perdida o Hurto de los Bienes muebles del CNMH como un riesgo de gestión y esta matriz fue socializada a la entidad el 20 de mayo de 2020. Teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se materializo el riesgo de hurto a los bienes de la entidad, se debe replantear este riesgo como un riesgo de corrupción. | Realizar la revisión con el acompañamiento de Planeación del riesgo Perdida o Hurto de los Bienes muebles del CNMH y realizar la reclasificación como riesgo de corrupción en el Mapa de riesgos de Procesos, a su vez establecer en este mapa los controles necesarios para evitar que se vuelva a materializar. | 1. Reunión de revisión con el area de planeación. 2. Inclusión del riesgo Perdida o Hurto de Bienes del CNMH en el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. 3. Establecer controles efectivos para la minimización del riesgo. | 2020-07-22 | 2020-09-30 | Mónica Ramírez - Recursos Físicos y Luz Patricia Pardo - Planeación | [8 empty] | 1. Se realizó mesa de trabajo con Planeación para la revisión del riesgo PERDIDA O HURTO DE LOS BIENES MUEBLES DEL CNMH, según acta del 06-08-2020. 2. Se realizó la reclasificación del riesgo PERDIDA O HURTO DE LOS BIENES MUEBLES DEL CNMH del mapa de riesgos de gestión al mapa de riesgo de corrupción, como se evidencia en el correo de publicación anexo. 3. A efectos de establecer controles para la minimización del riesgo de hurto, se adelantó reunión con la administración del edificio para dar indicaciones generales de seguridad se anexa acta, así mismo se lleva el control de préstamos de equipos (drive), el respectivo formato GRF-FT-006 Salida Préstamo de equipos (carpeta Recursos Físicos) y la actualización en el sistema de control de inventarios (Sysman). Se verificó el estado de los equipos en casa por pandemia como se evidencia en el registro fotográfico y control de préstamo de equipos. | 100% | Se realizo la actualizacion del riesgo mencionado en el mapa de riesgos de corrupcion el 9 de noviembre de 2020 y el soporte se puede evidenciar en el Sistema Integrado de Gestion de la entidad | CERRADO
2 | El CNMH suscribió el Contrato de Compraventa 395-2019 con el proveedor Stefanini Sysman, el 24 de diciembre de 2019 y fecha de terminación 31 de diciembre de 2019, cuyo objeto fue “Adquirir la actualización de los módulos de almacén e inventarios con la Licencia de uso de Software – Sysman – Almacén e Inventarios y el servicio de soporte de dichos módulos, con tecnología cliente servidor, que permita la eficiente gestión de la herramienta, generación de reportes, conciliación contable, toma física de inventarios, con soporte presencial y ajustes requeridos para la administración de los activos del Centro Nacional de Memoria Histórica, incluyendo en el proceso de ajustes: configuración y capacitación, acorde a las políticas y normatividad NICSP establecida para entidades de Gobierno”. Sin embargo, a la fecha no se ha cumplido con todas las obligaciones descritas, y la fecha de cumplimiento estaba pactada para el 31 de diciembre de 2019, generando un posible riesgo para el CNMH, en donde la entidad prestadora del servicio no lo realice en la correspondiente vigencia como se menciona en el literal 2 de este informe. | El 27 de diciembre el proveedor hace entrega del producto “Kit de actualización de los módulos almacén e inventarios”, en cumplimiento de la obligación específica No.3 del contrato, así como el servicio de soporte establecido en la obligación No.5, para el cual el proveedor remitió acta de compromiso firmada por el Sub -Gerente de operaciones de la empresa, el día 30 de diciembre de 2019, garantizando el uso de la bolsa de horas, dándose por cumplida la entrega de los productos contratados. Desde el 28 de diciembre de 2019 hasta el 7 de febrero de 2020 la entidad afronto una externalidad, como fue el traslado y unificación de todas sus sedes en Bogotá, lo cual afecto el desarrollo los procesos administrativos en el área de recursos físicos, por tal motivo el seguimiento a la implementación de la actualización del sistema se extendió en tanto que se debió validar las implementaciones realizadas. Con el Decreto 90-2020 Alcaldía de Bogotá, se dispuso el simulacro de aislamiento que inicio el día 20 de marzo de 2020 hasta el 23 de marzo, y de manera concomitante, el gobierno nacional expidió el Decreto 457 -2020, por el cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril, situación que ha continuado mediante los decretos modificatorios de este. Esta situación ha afectado el seguimiento de la funcionalidad, en tanto para acceder al mismo se debe hacer de manera remota a la base de datos que se encuentra en los servidores de la entidad, lo cual genera lentitud en los procesos a desarrollar. En ese orden de ideas, los requerimientos realizados hechos por la supervisión del contrato al contratista también se han afectado, quienes han dado respuesta de manera tardía a lo solicitado pues también se vieron afectados con la emergencia sanitaria. No obstante, es de anotar que con el fin de garantizar la funcionalidad de la actualización adquirida, se cuenta con la obligación No.16 Garantía por 12 meses y en ejercicio de esta obligación, la supervisión realizó el seguimiento de la funcionalidad de la actualización contempladas en contrato. | Seguimiento al cumplimiento de la obligación No.16, establecida en el Contrato 395-2019 en los siguientes términos: “16.- Garantía por (12) meses, sobre las funcionalidades anteriormente descritas, que garantice atención, asistencia y ajustes a la información sobre posibles incidencias o errores, según ficha técnicaFT_064_ANS_SYSMAN_PLATINUM_V16 aportada por el contratista” en aras de garantizar la no afectación de la generación de la información por parte del aplicativo de control de inventarios de la entidad. | 1. Reunión de seguimiento con el contratista Stefanini Sysman para verificar la totalidad de las obligaciones del Contrato 395-2019 y el cumplimiento de las mismas. 2. Acta de recibido a satisfacción del contrato por parte de la supervisión y pago de la factura. 3. Informe de la funcionalidad del sistema de control de inventarios por parte de la supervisión del contrato. | 2020-07-22 | 2020-08-30 | Mónica Ramírez Profesional Universitario de Recursos Físicos - Cesar Ortiz Profesional Especializado de Tecnología - Jorge Bermudez Profesional Especializado Contabilidad | [8 empty] | Se realizó el Seguimiento al cumplimiento de la obligación No.16, establecida en el Contrato 395-2019, para lo cual se realizaron mesas de trabajo de soporte con la ingeniera Sandra Garzón de Stefanini Sysman y (2) reuniones los días 23-06-2020 y 03-07-2020. Se recibieron los entregables acordados en reunión del 03-07-2020 con los radicados 210-20200710-017 Y 210-20200717-019. Como evidencia anexo las respectivas actas y oficios radicados con los entregables. Se radico informe con SAIA 202007036003249-3 del 3 de julio de 2020 mediante el cual se detalla el seguimiento a la funcionalidad del sistema de control de inventarios por parte de la supervisión del contrato y se autorizó iniciar el trámite de pago (solicitud de PAC Reserva Presupuestal) que se hizo efectivo una vez Stefanini Sysman cumplió con los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo, para el efecto se anexa acta de recibido a satisfacción. | 100% | Se realizaron diferentes reuniones con los supervisores del contrato y el proveedor y se cumplieron las actividades que se encontraban pendientes. Se registro pago al proveedor por $14,190,000.oo el 24 de julio de 2020 que se observa en la Reserva Presupuestal constituida en la vigencia 2019. | CERRADO

## 4. Ley de transparencia
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia - Mayo 22 de 2020. |  |  |  |  | Fernando Ramirez. Director Administrativo y Financiero - areas de comunicaciones, tics, contratación y Gestión documental. |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: 07 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/sep/2020 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 4/12/2020
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
2 | El correo de notificaciones judiciales del CNMH no está disponible en una de las secciones de la página, sino solamente como imagen. La ley 1712 de 2015 dispone que dicho correo debe estar disponible para la ciudadanía en la sección correspondiente. Este incumplimiento puede generar sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encuentra en la página web anterior, sin embargo, la información relacionada se encuentra debidamente publicada en la página actual. | Actualizar en la sección Mecanismos de Contacto del módulo de Transparencia del CNMH los correos electrónicos: notificaciones@cnmh.gov.co, notificacionesdavmov@cnmh.gov.co y notificacionesdavant@cnmh.gov.co para notificaciones judiciales. | Actualizar los correos electrónicos: notificacionesdavmov@cnmh.gov.co y notificacionesdavant@cnmh.gov.co para notificaciones judiciales dentro de la sección de mecanismos de contacto. | 21 de julio | 31 de julio | Cesar Ortiz - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - TIC´S.Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones. | [6 empty] | Posteriormente al informe entregado por control interno, se sostuvieron reuniones con las areas de gestión documental y oficina jurídiica y se acordaron los ajustes que debian realizarse los cuales se implementaron dando cumplimiento a las normas de ley de transparencia. La evidencia se encuentra en la página web en la siguiente ubicación: https://centrodememoriahistorica.gov.co/contactenos/ | ACCION CERRADA
5 | No se pudo acceder al contenido del link referente a los informes entregados por el CNMH al Congreso, lo que contraria lo dispuesto por la ley 1712 de 2014 y puede tener consecuencias por la ausencia de la disponibilidad de esta información ante la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encuentra en la página web anterior, sin embargo, la información relacionada se encuentra debidamente publicada en la página actual. | Direccionar la publicación de los Informes Enviados al Congreso de la República de las diferentes vigencias en la sección pertinente - Mecanismos de Control del Módulo de Transparencia del CNMH. | Realizar la ubicación y publicación de Informes enviados al Congreso de la República en la sección Mecanismos de Control del módulo de Transparencia asegurando su disponibilidad para la ciudadanía. | 21 de julio | 31 de julio | Fredy David Gil Rodríguez web master - Estrategia de comunicaciones | [6 empty] | Posteriormente a la entrega del informe por parte de control interno, la Dirección Administrativa y Financiera porporcionó el apoyo para la publicación de los informes al Congreso de la República fen la página web y se pueden consultar en el siguiente link: https://centrodememoriahistorica.gov.co/informes-del-congreso-de-la-republica/ | ACCION CERRADA
6 | En la sección de planes de mejoramiento presentados a entes de control no se pudo acceder al contenido que se ha publicado en vigencias anteriores y la presente y tampoco está el enlace a la página de la CGR donde se encuentran los informes que ese órgano de control ha elaborado sobre la entidad, lo cual es una exigencia de la ley 1712 de 2014, por lo que su incumplimiento puede tener sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encontraba en la página web anterior. | Recobrar la información y documentación contenida en la página web del CNMH disponible hasta finales de la vigencia 2019, relacionada con los Informes de Auditoría de Contraloría General de la República y los Planes de Mejoramiento con este Organo de Control en vigencias anteriores y ordenar su disposicion en la sección de Control del módulo de Transparencia. Restablecer el enlace con la pagina de la CGR. | Disponer en la sección Control - Informes de Auditoria de la CGR - Planes de Mejoramiento de la CGR de toda la documentación e información que se encontraba en la página web hasta finales de 2019 relacionada con estos aspectos. Restablecer el enlace con la pagina de la CGR. | 21 de julio | 31 de julio | Fredy David Gil Rodríguez web master - Estrategia de comunicaciones | [6 empty] | La información de Planes de mejoramiento de entes eternos se encuentra actualmente en la página web del CNMH en el link: https://centrodememoriahistorica.gov.co/auditorias-externas/ | ACCION CERRADA
10 | El link para tener acceso al procedimiento de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica aparece con un error, lo que impide a la ciudadanía consultar los pormenores de este trámite, situación que va en contravía de los dispuesto por la ley 1712 de 2014, lo que puede generar sanciones a la entidad por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Se realizó una actualización en la página principal del CNMH, durante este proceso se pierden los enlaces de acceso al procedimiento de la DAV establecido en la anterior pag - http://centrodememoriahistorica.gov.co | Actualizar y restablecer los enlaces requeridos por la DAV para el procedimiento de contribución a la verdad. | Solicitar al responsable de la publicación de contenidos de la página principal del CNMH - web-master las actualizaciones y ajustes necesarios por parte del enlace de Comunicaciones de la DAV. | 21 de julio | 31 de julio | Reina Lucía Valencia Valencia Enlace de comunicaciones DAV- Contratista Darwing Gabriel Duarte Pineda Enlace Administrativo y Financiero DAV - Contratista | [6 empty] | Posteriormente a la entrega del informe por parte de control interno, la Dirección de Acuerdos de la verdad adelantó la gestiones para habilitar el link respectivo el cual se encuentra activo en la página web y puede consultarse en el siguiente link: http://centrodememoriahistorica.gov.co/acuerdos-de-la-verdad/citacion-y-certificacion-a-los-participantes-de-la-ley-1424-de-2010/ | ACCION CERRADA
11 | El CNMH no tiene publicado los formatos de activos de información en formato Excel y tampoco dicha información está disponible en la página de datos abiertos del MINTIC. Adicionalmente se encontró publicado para la vigencia 2019 un formato que no corresponde con lo exigido por la normatividad. Esta situación y la respectiva omisión de publicación va en contravía de los dispuesto por la ley 1712 de 2014 y por lo tanto puede tener consecuencias derivadas de sanciones que pueda aplicar ante esta omisión, la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web, la entidad se encuentra revisando que los contenidos se ajusten a la normatividad correspondiente. | Ajustar el Registro de activos de información pública del CNMH consecuente con lo dispuesto en el Decreto 103 de 2015 y en la página de datos abiertos del MinTic. | Precisar y articular con los líderes de las Direcciones, Oficinas y Grupos de Trabajo los aspectos, requisitos y condiciones exigidas por el Decreto 103 de 2015 para el registro integral de la información de la sección Instrumentos de Gestión de la Información Pública, la forma de registro y su publicación en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. | 21 de julio | 31 de julio | Reina Lucía Valencia Valencia Enlace de comunicaciones DAV- Contratista Darwing Gabriel Duarte Pineda Enlace Administrativo y Financiero DAV - Contratista | [6 empty] | De acuerdo con reunión del dia 6 de octubre, sostenida con varias areas del CNMH, se informó a todos, que este trabajo de carácter transversal está siendo liderado y coordinado por el rea de gestión documental . Control interno realizará un seguimiento al cumplimiento del mismo mediante reuniones mensuales. La meta es completar toda la informacion en noviembre de 2020. | ACCION ABIERTA |  |  | La actividad se encuentra en desarrollo a 30 de noviembre de 2020. | ACCION ABIERTA
12 | El CNMH no tiene publicado los formatos de la información clasificada y reservada en formato Excel y tampoco dicha información está disponible en la página de datos abiertos del MINTIC. Esta omisión va en contravía de los dispuesto por la ley 1712 de 2014 y por lo tanto puede tener consecuencias derivadas de sanciones que pueda aplicar ante esta omisión, la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web, la entidad se encuentra revisando que los contenidos se ajusten a la normatividad correspondiente. | Ajustar los formatos de la información clasificada y reservada y su disponibilidad con plataforma de Datos Abiertos de MinTic en los términos definidos por el Decreto 103 de 2015. | Asegurar el ajuste de la información publicada en esta sección en formato excel y la concetividad de esta con la página de datos abiertos del MINTIC. | 21 de julio | 31 de julio | Cesar Ortiz - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - TIC´S. Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones |  |  |  |  | En el mes de julio de 2020 se publicaron en en la página de datos abiertos la información de inventario de activos de información e índice de información Clasificada y reservada. Esta información se publicó en foirmato excel. | 100% | De acuerdo con reunión del dia 6 de octubre, sostenida con varias areas del CNMH, se informó a todos, que este trabajo de carácter transversal está siendo liderado y coordinado por el rea de gestión documental . Control interno realizará un seguimiento al cumplimiento del mismo mediante reuniones mensuales. La meta es completar toda la informacion en noviembre de 2020. | ACCION ABIERTA | Los datos abiertos de la entidad se han publicado de acuerdo con lo establecido y las actualizaciones solicitadas a las dependencias respectivas. Esta acción se cerró en julio de 2020. Evidencia: Imagen_datos_abiertos_20201201. Es importante señalar que de acuerdo a la reunión realizada en el mes de octubre se está haciendo un trabajo liderado por Gestión Documental para levantar y actualizar la información para 2021, pero a la fecha la entidad si tiene publicados datos abiertos en la página web. | 100% | Se verificó la publicación de información en el portal de datos abiertos. | ACCION CERRADA
1 | Se encontró en algunos documentos publicados en la página web del CNMH, la dirección antigua del CNMH y falta en uno de ellos el enlace al correo de contacto, lo que contraria lo dispuesto en la ley 1712 de 2014 y puede acarrear sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Al inicio de la vigencia 2020, el CNMH realizó la centralización de su sede en la misma edificación de la entidad que encabeza el sector de Inclusión Social y Reconciliación, lo cual generó procesos de estabilización en adecuaciones físicas, redes y de migración de datos e información. | Actualizar en todas las secciones, documentos y enlaces registrados en el módulo de Transparencia de la página web del CNMH, las direcciones de las sedes físicas, teléfonos y de correo institucional en todos los documentos y enlaces registrados. | Realizar la actualización de direcciones, teléfonos y correos electrónicos en toda la información contenida en el módulo de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y reglamentación vigente. | 21 de julio | 31 de agosto | Juana Carolina Fuentes Mercado - Profesional Especializado Gestión Documental. Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones. |  |  |  |  | La información de teléfonos, direcciones y correos electrónicos está actualizada en la página web del CNMH. Evidencia: Link de acceso página web, pantallazo. | 100% | La información solicitada fue verificada por control interno. | ACCION CERRADA
3 | No se encontró en la página web, el link que direcciona desde la página del CNMH, hacia la página de Datos Abiertos de MINTIC. Lo que es obligatorio de acuerdo con la ley 1712 de 1014 y puede acarrear sanciones por la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encuentra en la página web anterior, sin embargo, la información relacionada se encuentra debidamente publicada en la página actual. | Habilitar en la sección Información de Interés del módulo de Transparencia del CNMH el link relacionado con Datos Abiertos y registrar en el mismo la información requerida por la normatividad vigente que regula el derecho de acceso a la información pública. | Incorporar en la sección Información de Interés del módulo de Transparencia del CNMH el link relacionado con Datos Abiertos teniendo en cuenta la información suministrada por los líderes de las Direcciones Técnicas y los parámetos contenidos en la Ley 1712 de 2014 y reglamentación vigente. | 21 de julio | 31 de agosto | Cesar Ortiz - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - TIC´S. Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones |  |  |  |  | En la página web aparece el enlace a la página de datos abiertos del estado colombiano. | 100% | La La información solicitada fue verificada por control interno y se ecnuentra en el link: https://centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ | ACCION CERRADA
8 | En la sección de contratación del CNMH, no se encuentra la información contractual publicada, sino solamente el link directo al SECOP, faltando la publicación que debe realizar la propia entidad, según lo exigido por la ley 1712 de 2014. Incumplimiento que puede tener consecuencias ante posibles sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación al CNMH | El CNMH se encuentra en proceso de depuración de base de datos con el objetivo de dar una estructura sólida a la información que se publicaría en su página Web. | Estructurar la información integral contractual del CNMH para su publicación en la sección de Contratos del módulo de Transparencia de la entidad, de acuerdo con lo señalado en la normatividad que regula el derecho de acceso a la información pública. | Consolidar los informes de contratación del CNMH, de acuerdo con las exigencias definidas en normatividad que regula el derecho de acceso a la información pública. | 21 de julio | 31 de agosto | Cindy Katherine Agamez Benitez - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - Contratos | [6 empty] | Posteriormente a la entrega del informe por parte de control interno, la Dirección Administrativa y financiera a través del area de contratación, procedieron a la actualización de la sección respectiva lo cual se puede corroborar en el siguiente link de la página web del CNMH: https://centrodememoriahistorica.gov.co/procesos-contractuales/ | ACCION CERRADA
|  |  |  | Realizar la publicación de la información contractual en la sección Contratos del módulo de Transparencia asegurando su disponibilidad para la ciudadanía. | 21 de julio | 31 de agosto | Fredy David Gil Rodríguez web master - Estrategia de comunicaciones
9 | El enlace al Plan Anual de Adquisiciones(PAA) que el CNMH debe publicar en el SECOP, esta direccionado al PAA vigencia 2017 y no al publicado en la vigencia 2020, lo cual contraria lo dispuesto en la ley 1712 de 2014 y es un incumplimiento que puede ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación al CNMH | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encontraba en la página web anterior. | Realizar la verificación de la información publicada en el SECOP II referente al plan anual de adquisiciones 2020 y proceder con la actualización de la información en la página web de la Entidad. | Actualizar el link del SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020, reportando la información en tiempo real la cual refleja las actualizaciones realizadas al mismo durante la vigencia. | 21 de julio | 31 de agosto | Cindy Katherine Agamez Benitez - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - Contratos |  |  |  |  | Se actualiza el link de SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020, en el que se reporta la infiormación en tiempo real con las actualizaciones del mismo durante la vigencia. Evidencia: Correo a comunicaciones y pantallazo página web CNMH. | 100% | La información fue verificada por control interno en la página web en el siguiente link: https://centrodememoriahistorica.gov.co/procesos-contractuales/ | ACCION CERRADA
13 | El esquema de publicación que está en la página web, pertenece al año 2018, por lo tanto no se corresponde con la estructura que posee actualmente la página web del CNMH, contrariando lo establecido por la ley 1712 de 2014 y generando un riesgo de sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación. | Teniendo en cuenta el proceso de migración y reestructuración de la página web el cual inició el último trimestre del año 2019, la estrategia de comunicaciones se encuentra en proceso de validación de la información que se encuentra en la página web anterior, sin embargo, la información relacionada se encuentra debidamente publicada en la página actual. | Actualizar el documento con las nuevas direcciones URL. | Realizar la actualización permanente del documento con las nuevas direcciones URL. | 21 de julio | 31 de agosto | Cesar Ortiz - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - TIC´S. Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones |  |  |  |  | Se realiza revisión del documento y se informa a Comunicaciones los problemas encontrados. | 50% | La cción continua en ejecución por parte del area de comunicaciones. | ACCION ABIERTA |  |  | La actividad se encuentra en desarrollo a 30 de noviembre de 2020. | ACCION ABIERTA
14 | La norma exige un listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado, relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Dicho listado no se encontró publicado en la página web del CNMH contrariando lo dispuesto por la ley 1712 y exponiendo a la entidad a posibles sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. | El CNMH se encuentra en proceso de depuración de sus datos, con el objetivo de dar una estructura sólida en la información de su página Web. | Diseñar y ejecutar actividades tendientes a la obtención de la información y documentación generada por el CNMH durante las vigencias comprendidas entre 2015 y 2020 esencial para su publicación en los respectivos contenidos establecidos por la Ley de Transparencia 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 y demas normatividad vigente. | Estructurar el listado de documentos, consolidarlos y publicarlos. | 21 de julio | 30 de septiembre | Cesar Ortiz - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - TIC´S. Fredy Gil - Contratista Estrategia de comunicaciones Cindy Katherine Agamez Benitez - Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera - Contratos |  |  |  |  | Se realiza revisión del documento y se informa a Comunicaciones los problemas encontrados. | 50% | La cción continua en ejecución por parte del area de comunicaciones. | ACCION ABIERTA |  |  | La actividad se encuentra en desarrollo a 30 de noviembre de 2020. | ACCION ABIERTA

## 5. seg Digital
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento Mapa de Riesgos de Seguridad Digital. |  |  |  |  | César Ortiz, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC |  |  |  |  | Dia: 3 | Mes: 09 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 4/12/2020
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidencia que no se cuenta con documentos que permitan la elaboración del análisis de contexto interno y externo de acuerdo con los lineamientos para la gestión de Riesgos de Seguridad Digital. | El CNMH no ha documentado el establecimiento del contexto externo ni el contexto interno para el respectivo análisis de acierdo con la guia de gestiòn de riegos del Departamento Administrativo de la Funciòn Pùblica | Levantar información y documentar el contexto interno y externo del CNMH para el respectivo análisis de acuerdo con los lineamientos para la Gestión de Riesgos. Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Seguridad Digital tieneindo como guia las oportunidades de mejora relacionadas en le informe de seguimiento. | Levantar la información de contexto (interno y externo) y elaborar documento respectivo. Actualizar el Mapa de Riesgos de Seguridad Digital | Septiembre 1 de 2020 | Noviembre 30 de 2020 | César Ortiz y Meyenberg Chaverra | [8 empty] | Se elaboró documento de contexto interno y externo del CNMH de acuerdo con los lineamientos para la Gestión de Riesgos. Se revisó y actualizó el Mapa de Riesgos de Seguridad Digital teniendo como guía las oportunidades de mejora relacionadas en el informe de seguimiento de Control Interno. | 100% | Se constató el documento denominado "Análisis de contexto para la gestión de riesgos de seguridad digital" y el diligenciamiento del formato de mapa de riesgos. | ACCION CERRADA

## 6. Seg Información
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe de Seguimiento y/o evaluación - Seguimiento implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - 20 de agosto de 2020 |  |  |  |  | César Ortiz - Profesional Especializado - Gestión de TIC - Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | Dia: 12 | Mes: 11 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Controles Dominio 5 Política de Seguridad Se evidencia que la Política ha sido socializada en lo corrido del 2019 a los servidores públicos del CNMH, sin embargo, no se evidencia que se hayan realizado socializaciones y capacitaciones durante la vigencia del 2020 y tampoco se evidencia su socialización a partes externas como son proveedores o entidades externas que lo requieran. En el artículo segundo de la Resolución 206 de 2018 se establece que la Política de Seguridad debe revisarse con periodicidad al menos anual por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En lo corrido de la vigencia 2020 no se han realizado revisiones de la Política de SGSI, se recomienda que se programa dicha revisión en la agenda del Comité. De acuerdo con lo establecido en el Artículo Tercero de la Resolución 206 de 2018 y en el Artículo Décimo Cuarto de la Resolución 038 del 31 de enero de 2018, No se evidencia que en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño celebrados durante 2020 se haya presentado por parte del líder de Seguridad de Información del CNMH el estado de avance de la implementación del SGSI, adicionalmente no se evidencia que el Comité haya hecho seguimiento a las acciones para la implementación de los controles del SGSI. Por lo anterior se recomienda que se incluya en la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el seguimiento al estado del SGSI. | Debido a la no realización continua de actividades de socialización y capacitación del SGSI a nivel interno y externo | Programar y realizar socialización del SGSI | Realizar capacitaciones o socializaciones mediante correos masivos, protectores de pantalla y un taller virtual a todos los colaboradores del Centro Nacional de Memoria Histórica | 2020-07-09 | 2020-10-30 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado
2 | Controles Dominio 6 Organización de la seguridad de la información Se evidencia que en el numeral 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL del documento: SIP-MA-002 Manual Sistema Gestión Seguridad Información, se establecen responsabilidades para la seguridad de la información. Adicionalmente recomienda la creación del Rol de OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Sin embargo, a la fecha no se evidencia que el CNMH haya nombrado y asignado las funciones específicas para el rol de Oficial de Seguridad de la Información de acuerdo con lo definido en el Manual de SGSI. | En la estructura orgánica de la entidad no existe oficialmente una estructura organizacional encargada del SGSI | Asignar actividades referentes al SGSI | Asignar las actividades del SGSI al profesional encargado de lo referente a la Política de Gobierno Digital | 2020-01-20 | 2020-01-31 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado
3 | Controles Dominio 8 Gestión de Activos El control 8.2.2 Etiquetado de la información Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información establece que se debería desarrollar e implementar un conjunto adecuado de procedimientos para el etiquetado de la información, de acuerdo con el esquema de clasificación de información adoptado por la organización. Se evidencia que el CNMH implemento el control mediante el procedimiento SIP-PR-011 V1 Etiquetado_de_Información, sin embargo, no se tiene evidencia que el control se esté aplicando ya que no se evidencio la existencia de los formatos SIP-FT-013 establecidos en dicho procedimiento. | Al crear el formato de activos de informacion no se siguió el procedimiento SIP-PR-011 V1 | Ajustar la clasificación de acuerdo al procedimiento SIP-PR-011 V1 | Revisar el formato de activos de información y realizar el ajuste de la clasificación de acuerdo al procedimiento SIP-PR-011 V1 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado
4 | Controles Dominio 9. Control de Acceso a la Información Se evidencia que el CNMH implemento el control mediante el procedimiento SIP-PR-008. Registro y cancelación de cuentas de usuario. V1. Sin embargo, se evidencia que la gestión de acceso a los sistemas de información no se aplica los controles establecidos. La descentralización de la operación del módulo de seguridad de los diferentes sistemas de Información genera debilidad en el control de acceso. Se evidencia que los siguientes controles establecidos en este Dominio a la fecha no están implementados: A.9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios A.9.3.1 Uso de la información de autenticación secreta A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas | Falta de socialización del procedimiento SIP-PR-008 | Socializar el procedimiento SIP-PR-008 | Programar la socialización y realizarla | 2020-11-13 | 2021-12-31 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado
5 | Controles Dominio 12 Seguridad de las operaciones Se evidencia que no se cuenta la bitácora centralizada de cambios de la plataforma tecnológica interna y de los proveedores para la vigencia 2019 y 2020 tanto a nivel de hardware, software operativo y aplicaciones que soportan los sistemas de información, lo anterior muestra debilidades en la gestión de cambios de la plataforma y generando dificultades al momento contar con información para el análisis de incidentes de seguridad de la información. Lo anterior se materializo con el incidente de seguridad del sistema de gestión documental. Se evidencia que el CNMH cuenta con equipos para efectuar copias de respaldo al igual que para los servicios contratados externamente se tiene contratado el servicio de copias de respaldo. Sin embargo, se evidencia que no se realizan las pruebas a las copias de respaldo con el fin de asegurar su consistencia y disponibilidad. Se recomienda fortalecer el control de copias de respaldo definiendo la política de pruebas de dichas copias y hacerla extensiva a los contratos con los proveedores correspondientes Se evidencia que no se cuenta con la implementación de los controles 12.4.1 Registro de eventos Control, 12.4.2 Protección de la información de registro Control, 12.4.3 Registros del administrador y del operador Control. se recomienda se defina diseñe, implemente y se apliquen los controles pendientes. Adicionalmente se evidencio que el sistema de gestión documental no cuenta con traza de auditoria que permita identificar las actividades del administrador lo cual genera riesgos de integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Se evidencia que el control 12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas y por lo tanto no se cuenta con información de las vulnerabilidades de la plataforma tecnológica y como consecuencia no se cuenta con actividades para mitigar dichas vulnerabilidades. | Falta de actulización del documento de declaración de aplicabilidad | Actualizar el documento de declaración de aplicabilidad | Realizar el análisis de los controles que sean factibles de implementar y actualizar el documento declaración de aplicabilidad | 2020-11-13 | 2021-07-05 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado
6 | Controles Dominio 13 Seguridad de las Comunicaciones Se evidencia que no cuenta con la documentación formal del grupo de controles del objetivo 13.2 Transferencia de Información, sin embargo, existen controles automáticos como el FireWall que permite filtrar el tráfico para cada servidor, la mensajería electrónica se gestiona de forma segura a través de filtros implementados en el firewall el cual mitiga el riesgo de integridad de la información, adicionalmente se cuenta con software antivirus el cual protege la mensajería electrónica al interior de la Red LAN. | Falta de actulización del documento de declaración de aplicabilidad | Actualizar el documento de declaración de aplicabilidad | Realizar el analisis del los controles que sean factibles de implementar y actulizar el documento declaración de aplicabilidad | 2020-11-13 | 2021-07-06 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado
7 | Controles Dominio 14 Aadquisición, Desarrollo y Mantenimientos de sistemas El manual de políticas de Seguridad de Información establece políticas para la adquisición y mantenimiento de sistemas de información, adicionalmente en el contrato actual de mantenimiento del Sistemas SAIA a pesar que se establece la cláusula de cumplimiento con la Políticas de Seguridad de la Información del CNMH, no se tiene evidencia de la verificación por parte de los supervisores del cumplimiento de dicha obligación. Lo anterior teniendo en cuenta que por ejemplo no se tiene evidencia de los requisitos de seguridad del sistema, de la verificación de la política de desarrollo seguro, de la verificación de la aplicación de gestión de cambios entre otros. Se evidencia que la entidad no ha implementado los controles 14.2.8 Pruebas de seguridad de sistemas Control y 14.2.9 Prueba de aceptación de sistemas Control lo cual incrementa la probabilidad de adquirir productos sin el cumplimiento de la calidad técnica requerida. | En los contratos falta enfatizar en el cumplimiento de las políticas del SGSI, por parte de los proveedores. | Enfatizar en los contratos sobre el cumplimento de las políticas del Seguridad y privacidad de la información del CNMH, por parte de los proveedores | Solicitar a la DAYF- contratos la modificación de la cláusula referente al cumplimiento de las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información del CNMH y a su vez que se le envie el link de las políticas al proveedor. | 2020-11-13 | 2020-12-31 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado
8 | Controles Dominio 15 Relación con los Proveedores El documento de Políticas de seguridad de la información establece en su numeral 8.21 las políticas relacionadas con proveedores, adicionalmente en algunos contratos de bienes y servicios TIC se establece la cláusula de cumplimiento de Políticas de Seguridad del CNMH, sin embargo, no se cuenta con evidencia documental que dicha política se haya socializado con los proveedores y entregado copia de las mismas con el fin de asegurar su cumplimiento. | En los contratos falta enfatizar en el cumplimiento de las políticas del SGSI, por parte de los proveedores. | Enfatizar en los contratos sobre el cumplimento de las políticas del Seguridad y privacidad de la información del CNMH, por parte de los proveedores | Solicitar a la DAYF- contratos la modificación de la cláusula referente al cumplimiento de las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información del CNMH y a su vez que se le envie el link de las políticas al proveedor. | 2020-11-13 | 2020-12-31 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado
9 | Controles Dominio 17 Gestión de la Continuidad del Negocio. En la vigencia 2013 el CNMH contrato una consultoría para definir el Plan de Continuidad de Negocio de la Entidad, sin embargo, a la fecha no se tiene evidencia de su implementación. Igualmente, no se tiene evidencia de la implementación de los controles de este Dominio. | La implementacóon de la continuidad de negocio se ha aplicado desde diferentes perspectivas | Establecer un proceso que permita la continuidad de la actividad de la entidad | Adicionar el contrato de nube privada para contar con almacenamiento de respaldo de la información en la nube | 2020-11-13 | 2020-12-31 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado
10 | Controles Dominio 18 Cumplimiento El SGSI cuenta con un procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad el cual se está actualizando por parte del Grupo TIC, sin embargo, no se tienen evidencias documentales de la aplicación del procedimiento con sus respectivos registros. | No se está realizando la diferenciación de los casos de incidentes de seguridad en la herramienta de soporte TIC | Diferenciar los casos de incidentes de seguridad de la información en la herrramienta de soporte TIC | Socializar con el equipo de trabajo de soporte Tic con el fin de realizar la clasificación de los incidentes de seguridad de la información | 2020-11-14 | 2020-12-31 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado
11 | Se evidencia que el CNMH ha realizado revisiones al SGSI a través del proceso de evaluación control del área de Control Interno durante la vigencia de 2019 y este informe hace parte de la revisión para la vigencia 2020, sin embargo, las revisiones periódicas no están establecidas formalmente como control dentro del proceso de Evaluación y Control. Adicionalmente el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizo la revisión del SGSI durante la vigencia de 2019, sin embargo, a la fecha no se ha realizado la revisión de la vigencia 2020. | Por la situación de pandemia generada por el COVID-19 se ha dificultado programar una reuniÓn del comité | Programar en la agenda del Comité la revisión para la vigencia 2020. | Programar una reunión del Comité para la revisión vigencia 2020. | 2020-11-14 | 2020-12-31 | Cesar Ortiz - Profesional Especializado

## 7. Arquitectura TI
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe de Seguimiento - Seguimiento avance de Implementación de la Política de Gobierno Digital- Arquitectura TI - 19 de octubre de 2020 |  |  |  |  | César Augusto Ortiz Barrera, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC |  |  |  |  | Dia: 12 | Mes: 11 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | De acuerdo con lo establecido en el Manual de Gobierno Digital en su numeral 2.1 las Entidades públicas de nivel nacional deben atender actividades de la planeación, de la implementación de la Política, por lo que se estableció:: “Con el fin de resolver los grandes retos y problemáticas del sector público y generar valor público en la interacción digital entre ciudadano y Estado, mejorando la provisión de los servicios digitales; las entidades públicas deberán formular un plan de transformación digital con horizonte a cinco años, incluyendo el uso de tecnologías emergentes y disruptivas.” Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció que el CNMH no cuenta con un Plan de Transformación Digital que dé cumplimiento a lo indicado en el manual de Gobierno Digital el cual hace parte del Decreto 1008 del 14 de junio 2018. EL CNMH cuenta con un Plan Estratégico de TI para el periodo 2017-2020 el cual no ha tenido revisión y actualización anual por lo que genera riesgo de desactualización estratégica, normativa y tecnológica. | El PETI actual 2017 - 2020 no ha sido sometido a actualizaciones considerando el tiempo de vigencia del CNMH. | Revisar el Peti 2017-2020 extendiendo su alcance al año 2021. | Análisis del PETI 2017-2020 y elaborar plan de trabajo para el PETI 2017-2020 extendiendo su alcance a 2021 incluyendo el cierre. | 2020-11-12 | 2021-11-30 | César Augusto Ortiz Barrera, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC | [8 empty] | Teniendo en cuenta que este plan de mejoramiento se suscribió el 12 de noviembre, aún no hay avance cualitativo ni cuantitativo
2 | “COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO es Responsable de orientar la implementación de la Política de Gobierno Digital: es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de que trata el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015. Esta instancia será la responsable de orientar la implementación de la política de Gobierno Digital, conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.”, se evidencia que para la vigencia de 2020 dicho Comité no ha incluido este tema en su agenda y por lo tanto el CNMH no cuenta con la orientación y seguimiento que permita la implementación y monitoreo de dicha política. | El comité no ha sido programado | Solicitar el agendamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para realizar el seguimiento a la implementación de la política de Gobierno Digital | Agendar fecha con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2020-11-12 | 2020-12-31 | César Augusto Ortiz Barrera, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC | [8 empty] | Teniendo en cuenta que este plan de mejoramiento se suscribió el 12 de noviembre, aún no hay avance cualitativo ni cuantitativo
3 | Plan de Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura TI de la Política de Gobierno Digital Durante el último trimestre de la vigencia 2019 el Grupo TIC realizo un análisis de brecha de la implementación de los lineamientos del MRATI, el cual permitió tener una autoevaluación del estado de avance de dicha implementación. Sin embargo, se evidencia que a la fecha el CNMH no cuenta con un plan formalmente documentando y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para cerrar las brechas identificadas, lo cual genera riesgo de incumplimiento y debilidades en el seguimiento y control del avance | El plan de trabajo no se ha formalizado ni socializado | Formalizar y socializar el plan de trabajo para el PETI 2017-2020 extendiendo su alcance a 2021. | Formalizar y socializar el plan de trabajo para el PETI 2017-2020 extendiendo su alcance a 2021. | 2020-11-12 | 2020-12-31 | César Augusto Ortiz Barrera, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC | [8 empty] | Teniendo en cuenta que este plan de mejoramiento se suscribió el 12 de noviembre, aún no hay avance cualitativo ni cuantitativo
4 | Dominio Estrategia de TI En la vigencia 2017 se contrató una consultoría para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2017-2020 con la empresa CINTEL, Se evidencia que para los 26 proyectos definidos en dicho PETI no se ha implementado un esquema de gestión de proyectos que permita definir como mínimo el objetivo, alcance, cronograma, calidad, riesgos, productos a desarrollar y recursos asignados. Lo anterior genera incertidumbre en la implementación de los proyectos ya que no se cuenta con evidencia documental para establecer el avance y cumplimiento de los objetivos de los mismos. Adicionalmente se evidencia que el PETI no ha tenido revisiones y actualizaciones durante la vigencia 2018, 2019 y lo corrido del 2020. Se evidencia que durante las vigencias 2108, 2019 y 2020 no se ha hecho seguimiento y evaluación de la Estrategia TIC plasmada en el PETI de acuerdo con lo establecido en los lineamientos: Evaluación de la gestión de la estrategia de TI - LI.ES.12 y Tablero de indicadores - LI.ES.13, lo anterior no ha permitido contar con información objetiva del impacto y cumplimiento de metas establecidas en el Plan estratégico de TI. El Grupo TIC estableció en el Plan de Acción 2020 la estrategia “Fortalecer la estrategia tecnológica del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- acogiendo los lineamientos del gobierno nacional.” Y el indicador “Plan de tecnologías de la información y las comunicaciones implementado”, se evidencia que el indicador presenta debilidades e inconsistencias en su definición ya que reporta es el avance financiero del proyecto de inversión TIC y no mide el avance de la estrategia tecnológica definida en el PETI. Lo anterior genera riesgo de desalineación estratégica y debilidad en la medición de avance del PETI. Adicionalmente se evidencia que el Plan de Acción 2020 no incluye los proyectos del PETI de acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018. Se evidencia que el CNMH no ha desarrollado el documento G.ES.01 Guía del Dominio de Estrategia de TI. El cual permite de forma estructurada orientar la implementación de los lineamientos del Dominio. Se observa que el CNMH adelanto actividades para desarrollar un documento de Políticas Generales de TI en lo corrido 2020, el cual está pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se recomienda que dichas “políticas y estándares se orienten a facilitar la gestión y la gobernabilidad de TI, contemplando por lo menos los siguientes temas: seguridad, continuidad del negocio, gestión de información, adquisición tecnológica, desarrollo e implantación de sistemas de información, acceso a la tecnología y uso de las facilidades por parte de los usuarios. Así mismo, se debe contar con un proceso integrado entre las instituciones del sector que permita asegurar el cumplimiento y actualización de las políticas y estándares de TI.” Se evidencia que el CNMH no cuenta con un modelo de gestión de proyectos de TI de acuerdo con lo establecido en el lineamiento LI.GO.10 “La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe gestionar todas las iniciativas y proyectos de TI, utilizando una metodología formal de gestión de proyectos que incorpore el uso de lecciones aprendidas y un esquema de gestión de cambios.” La debilidad anterior genera riesgos de desviaciones en las variables: objetivo, alcance, tiempo, calidad, presupuesto de la gestión del proyecto de TI. | El desarrollo de las actividades que dan cumplimiento al PETI se realiza sin responder a a un esquema de gestión de proyectos que permita registrar el objetivo, alcance, cronograma, calidad, riesgos, productos a desarrollar y recursos asignados de manera formal (diferente al proyecto de inversión) | Definir e implementar un esquema de Gestion de proyectos, que permita registrar y hacer seguimiento a las actividades planteadas en el PETI (diferente al proyecto de inversión). | Documentar una metodología de proyectos para el PETI y establecer los procesos que correspondan. | 2020-11-12 | 2021-03-31 | César Augusto Ortiz Barrera, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC | [8 empty] | Teniendo en cuenta que este plan de mejoramiento se suscribió el 12 de noviembre, aún no hay avance cualitativo ni cuantitativo
5 | Dominio Gobierno de TI Por lo anterior se evidencia que el modelo de Gobierno de TI del CNMH no establece gestión y control sobre los aspectos fundamentales del Modelo de Gestión y Gobierno de TI, lo anterior genera riesgos en la adecuada y efectiva gestión de los recursos como información, sistemas de información y el uso y apropiación de los mismos. Lo anterior adicionalmente ha generado que las áreas usuarias tomen iniciativas individuales en materia de gestión de información, sistemas de información y uso y apropiación de los mismo generando dispersión de esfuerzos e ineficiencias en la gestión de dichos activos tecnológicos. El proceso TIC cuenta con el formato GTC-FT-002 V1 en el SIG el cual permite inventariar las necesidades de apoyo tecnológico que requieren las áreas. Se evidencian que para la vigencia 2020 no se ha aplicado el formato por lo que no se tiene información formal de las necesidades de apoyo tecnológico de los procesos. Lo anterior evidencia debilidades en la aplicación de los procedimientos, genera riesgos en la planeación de la gestión al no conocer formalmente las necesidades de la entidad para su debida atención. | Las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias del CNMH se reciben y se tramitan a través de la Herramienta de Soporte TIC. | Socializar el proceso de recepción y atención de las necesidades de apoyo tecnológico en el CNMH | Socializar ante los usuarios el formato GTC-FT-002 v1 con el objetivo de que todas las necesidades de apoyo tecnológico sean tramitadas a través de la Herramienta de Soporte TIC usando el formato en mención. | 2020-11-12 | 2021-07-30 | César Augusto Ortiz Barrera, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC | [8 empty] | Teniendo en cuenta que este plan de mejoramiento se suscribió el 12 de noviembre, aún no hay avance cualitativo ni cuantitativo
6 | Dominio Información Se evidencia que la mayoría de los lineamientos dominio a la fecha no se ha implementado formalmente de acuerdo con las guías correspondientes. Lo anterior genera riesgos de incumplimiento normativo y debilidades es la gestión de la información, entre las posibles causas corresponde a la ausencia de la asignación de responsabilidades y recursos para su implementación al igual que dentro del proceso de Gestión TIC no hace parte de su alcance. | La información misional del CNMH es gestionada por parte de los dueños de la misma. | Realizar un analisis detallado de cuales lineamientos faltantes de este dominio son factibles de implementar dada la particularidad del centro. | Formalizar y socializar el plan de trabajo para el PETI 2017-2020 extendiendo su alcance a 2021. El cual cubre lo referente al Dominio de Información. | 2020-11-12 | 2020-12-31 | César Augusto Ortiz Barrera, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC | [8 empty] | Teniendo en cuenta que este plan de mejoramiento se suscribió el 12 de noviembre, aún no hay avance cualitativo ni cuantitativo
7 | Dominio Sistemas de Información Se evidencia que el gobierno y control de los sistemas de información a nivel funcional está liderado generalmente por los líderes de los procesos, la participación del Grupo TIC se enfoca en prestar el soporte técnico de la infraestructura que soporta dichos sistemas de información. Lo anterior genera riesgos como: dispersión de la información, reprocesos en la integración de los sistemas de información, falta de estandarización en el ciclo de vida de los sistemas de información, calidad no adecuada, arquitecturas incompatibles, incrementos en los costos de soporte y mantenimiento entre otros. Se evidencia que a la fecha no se han desarrollado las guías: G.SIS.01 Guía del Dominio Sistemas de Información, G.SIS.02 Guía Técnica de Sistemas de Información-Trazabilidad, las cuales son fundamentales para la implementación eficaz del Dominio. Lo anterior genera riesgos de calidad y oportunidad en la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de los sistemas de información que apoyan los procesos del CNMH | La información misional del CNMH es gestionada por parte de los dueños de la misma. | Realizar un analisis detallado de cuales lineamientos faltantes de este dominio son factibles de implementar dada la particularidad del centro. | Formalizar y socializar el plan de trabajo para el PETI 2017-2020 extendiendo su alcance a 2021. El cual cubre lo referente al Dominio de sistemas de información. | 2020-11-12 | 2020-12-31 | César Augusto Ortiz Barrera, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC | [8 empty] | Teniendo en cuenta que este plan de mejoramiento se suscribió el 12 de noviembre, aún no hay avance cualitativo ni cuantitativo
8 | Dominio de infraestructura tecnológica Se evidencia que a la fecha no se han implementado los lineamientos MGGTI.LI.IT.02 - Capacidad de la infraestructura tecnológica y MGGTI.LI.IT.06 - Monitoreo de la infraestructura de TI lo cuales permiten identificar las capacidades actuales de los servicios tecnológicos y proyectando las capacidades futuras requeridas para un óptimo funcionamiento y identificar, monitorear y controlar el nivel de consumo de la infraestructura de TI crítica para generar alertas tempranas ligadas a los umbrales de operación que tenga definidos. | El seguimiento a la capacidad de la infraestructura y servicios tecnológicos se realiza internamente en la Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC con el objetivo de proyectar el cubrimiento de necesaidades y requerimientos. | Formalizar el seguimieto a la capacidad de infraestructura y servicios tecnológicos. | Establecer un cronograma de reuniones de seguimiento técnico realizando el levantamiento de actas respectivo. | 2020-11-12 | 2020-12-31 | César Augusto Ortiz Barrera, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC | [8 empty] | Teniendo en cuenta que este plan de mejoramiento se suscribió el 12 de noviembre, aún no hay avance cualitativo ni cuantitativo
9 | Dominio Uso y Apropiación Se evidencia que a la fecha no se han implementado los lineamientos: MGGTI.LI.UA.01 - Estrategia de Uso y apropiación de TI, MGGTI.LI.UA.02 - Esquema de incentivos, MGGTI.LI.UA.03 - Plan de formación y MGGTI.LI.UA.05 - Plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de información. Lo anterior genera riesgos del uso inadecuado o subutilización de los servicios y herramientas TIC por parte de los usuario. | Las campañas de uso y aporpiacion no habian sido muy visibles | Realizar un analisis detallado de cuales lineamientos faltantes de este dominio son factibles de implementar dada la particularidad del centro. | Formalizar y socializar el plan de trabajo para el PETI 2017-2020 extendiendo su alcance a 2021. El cual cubre lo referente al Dominio de Uso y Apropiación. | 2020-11-12 | 2020-12-31 | César Augusto Ortiz Barrera, Profesional Especializado - Dirección Administrativa y Financiera - Gestión de TIC | [8 empty] | Teniendo en cuenta que este plan de mejoramiento se suscribió el 12 de noviembre, aún no hay avance cualitativo ni cuantitativo