## Table 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
| ENTIDAD: | CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
| FECHA DE PUBLICACIÓN | 2022-12-19
[6 empty] | CUATRIMESTRE |  |  | VIGENCIA - 2023 |  |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto del 2023
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | 1 | 2 | 3 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | Comentarios de los responsables | Observaciones de Control Interno
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Politica de Riesgos a través de los talleres de actualización del Mapa de riesgos del CNMH | 1 | Política de administración de riesgos socializada. | X | X |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Grupo de planeación | La socialización de la Politica de Admininstración de Riesgos del Centro Nacional de Memoria Histórica- CNMH, se llevó a cabo el 14 de marzo de 2023, en el marco del Taller para la actualización del mapa de riesgos de gestión 2023. Esta socialización fue dirigida a todos los líderes de proceso y enlaces de planeación. Asimismo, se socializará en las jornadas de sensibilizaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción en el tercer cuatrimestre dirigida a lideres de proceso y enlaces de planeación. | Control Interno revisa la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción y efectua recomendaciones, Grupo de Planeación realiza retroalimentación a las diferentes areas y se requiere realizar ajustes a la respectiva matriz.
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar capacitación de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción aplicado a los procesos del CNMH en el marco de un proceso participativo. Identificación de riesgos de corrupción, causas y consecuencias, valoración y revisión de la eficacia de los controles. | 3 | Mapa de riesgos de corrupción construido y actualizado de acuerdo a la guía para administración de riesgos dada por el DAFP |  | X | X | 2023-08-31 | 2024-01-31 | Grupo de Planeación | Con relación a esta actividad se tiene previsto realizar las sensibilizaciones para los días 20,21,22 de septiembre a los líderes de proceso y enlaces de planeación, según, lo acordado con la Oficina de Control Interno, con el fin de tener en cuenta las recomendaciones del Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción-2023 del segundo cuatrimestre 2023. | Esta actividad se validará en tercer cuatrimestre.
| 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica | 1 | Mapa de riesgos de corrupción socializado dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica. | X |  |  | 01/15/2023 | 2023-01-31 | Grupo de Planeación | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.
| 3. Consulta y Divulgación | 3.2 | Divulgar la actualización del mapa de riesgos de corrupción a través de la página web del CNMH y remitido a través de correo electrónico. | 1 | Mapa de riesgos de corrupción socializado en página web y a través de correo electrónico a los responsables de las actividades. | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Grupo de Planeación - Estrategia de comunicaciones | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. | Para el tercer cuatrimestre y de conformidad con las sensibilizaciones que se van a efectuar, se debe dar publicación de la matriz actualizada.
| 3. Consulta y Divulgación | 3.3 | Adelantar campaña de socialización de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción | 2 | Campañas de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción socializadas a través del correo electrónico institucional |  | X | X | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | Con relación a la actividad de adelantar campañas de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción se realizó a través del correo electrónico institucional de la siguiente manera: Solicitud a la Estrategia de Comunicaciones el día 13-06-2023 socializar. Socializado a los lideres de proceso y su equipo el día 28-06-2023. Se adjuntan correos electrónicos. | Se recomienda incluir en las jornadas de sensibilización a realizar, reforzar esta actividad.
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Generar alertas periódicas a los líderes de proceso, para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al mapa de riesgos de corrupción | 3 | Comunicaciones internas mediante correo electrónico, a los líderes de proceso | X | X | X | 2023-01-01 | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 | Grupo de Planeación | Se genera alerta a los líderes de proceso a través de correo electrónico el 30/06/2023, con el propósito de recordar la necesidad e importancia de realizar periódicamente el monitoreo y revisión de las actividades planteadas por cada responsable, ésto, con el fin de verificar el cumplimiento de sus controles para la mitigación del riesgo y evitar su materialización. Se adjunta correo electrónico 30/06/2023 | Una vez revisada la evidencia que soporta la ejecución de la actividad, se cumple el objetivo trazado.
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.2 | Realizar monitoreo y revisión a los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | 3 | Actas de reunión - tratando la temática de mapa de riesgos de corrupción | X | X | X | 2023-03-30 | 2023-11-30 | Todos los líderes de proceso |  | De acuerdo con la información registrada en la carpeta de gestión del riesgo en la red del CNMH, dispuesta para el reporte de las acciones, se evidencia el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa.
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.3 | Acompañar en mesas de trabajo a los líderes de proceso o su equipo de trabajo en la aplicación de metodología y lineamientos establecidos por el DAFP - "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", cuando se detecten observaciones y/o desviaciones en el control, previamente diseñado por los líderes de proceso en el Mapa de Riesgos de Corrupción, con el fin de atender las recomendaciones realizadas por Control Interno en el "Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción". (Cuando sea requerido por lider de proceso) | 100% | Acompañamiento en mesas de trabajo a los líderes de proceso o su equipo en la aplicación de metodología y lineamientos establecidos por DAFP, cuando se detecten observaciones y/o desviaciones en el control, con el fin de atender las recomendaciones realizadas por Control Interno en el "Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción" . (Cuando sea requerido por lider de proceso) |  | X | X | 2023-05-30 | 2023-12-15 | Grupo de Planeación | Con relación a esta actividad se acompañó en mesas de trabajo a los líderes de proceso o su equipo para revisar las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el Informe de Seguimiento - Interno. Se adjuntan correos electrónicos, listas de asistencia. | En el seguimiento realizado por Control Interno, se realizaron recomendaciones con el fin de que realicen los ajustes necesarios. En la sensibilizaciones a realizar se deben tener en cuenta.
| 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento para evaluar la elaboración, publicación y monitoreo a la gestión del riesgo del CNMH y realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados en la Matriz de Riesgos de Corrupción. | 3 | Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano -tomando como insumo el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | X | X | X | 2023-01-01 | 15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024 | Oficina de Control Interno | Control Interno realizó la revisión del diseño de la matriz de riesgos de corrupción y realizó las recomendaciones de carácter tecnico, dirijidas a una optimización de la descripción del riesgo, la definición de las causas y la coherencia de las actividades implementadas para su mitigación. | Control Interno revisa la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción y efectua recomendaciones, Grupo de Planeación realiza retroalimentación a las diferentes areas y se requiere reaizar ajustes a la respectiva matriz.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1. Racionalización de Trámites: Administrativo (optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite) | 1.1 | No es posible racionalizar más el procedimiento del Mecanismo no judicial de contribución de la verdad, ya que este cuenta con una etapa de notificación, el cual se rige bajo las disposiciones del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, como lo estipula los artículos 65 y s.s. de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, quienes nos dan los términos establecidos para la notificación de actos administrativos de carácter particular y así como también, para esta etapa se ha implementado la herramienta de estampado cronológico. Por lo anterior, no es posible omitir pasos de notificación cuando la norma nos establece los tiempos, el orden y las formas de notificar. | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Desarrollo del informe de gestión de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022 en un lenguaje comprensible al ciudadano | 1 | Informe de la rendición de cuentas con un lenguaje comprensible vigencia 2022 |  | X |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Grupo de Planeación | En el marco de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022 el CNMH elaboró y entregó insumos para el informe audiencia pública rendición de cuentas Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación 2022. Este informe fue publicado en la página web del CNMH en la sección de transparencia https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Informe-Sectorial-RdC-2022.pdf | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada. Se realizaron dos rendiciones de cuentas una a nivel sector y el informe fue consolidado y la otra a nivel de entidad, resaltando la realización a nivel regional.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas 2023 dando cumplimiento a lo establecido en la circular externa 100-020 de 2021 y al Manual Unico de Rendición de Cuentas (MURC). | 1 | Estrategia de rendición de cuentas 2023 | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-05-31 | Grupo de Planeación | El CNMH actualizó y publicó la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023, la cual se encuentra publicada en la página del CNMH https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/DGE-ES-001-v7-Estrategia-rendicion-de-cuentas-2022-2023.pdf | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.3 | Publicar los planes de acción de las Dependencias y Grupos de Trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica. | 1 | Publicación de Planes de Acción de la vigencia. | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Grupo de Planeación | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre. | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.4 | Publicar los seguimientos realizados a los planes de acción Dependencias y Grupos de Trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica. | 4 | Publicar los seguimientos realizados a los planes de acción de la vigencia | X | X | X | 2023-01-01 | Mayo 2023, Agosto 2023, Noviembre 2023, Enero 2024 | Grupo de Planeación | Se ha realizado seguimiento a dos períodos trimestales de la siguiente manera: 1. Seguimiento al reporte de avance del primer trimestre del plan de acción institucional 2023, el cual fue presentado ante el CIGD sesión No 5 del mes de mayo de 2023 y el cual se encuentra publicado en la página web del CNMH: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/Informe-de-seguimiento-Primer-Trimestre-Plan-de-accion-2023.pdf 2. Seguimiento al reporte de avance del segundo trimestre de 2023, el cual fue presentado ante el CIGD sesión No 8 , la publicación de el resultado de este seguimiento se realizará en el mes de septiembre, dado que se realizaron ajustes en el formato de publicación | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.5 | Dar cumplimiento a la Circular 100-006 de 2019 y de conformidad con la Ley 1757 de 2015, las entidades deben rendir cuentas sobre la gestión, inversión de recursos y acciones adelantadas para cumplir con el Acuerdo de Paz y con la política pública de paz con legalidad | 1 | Informe de rendición de cuentas sobre la gestión, inversión de recursos y acciones adelantadas para cumplir con el Acuerdo de Paz y con la política Pública de Paz con legalidad. | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Grupo de Planeación | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre. | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre.
| 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.1 | Implementar las acciones de información y diálogo establecidas en la estrategia de rendición de cuentas 2023 | 100% | Acciones realizadas, de acuerdo a la Estrategia de Rendición de cuentas | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | Durante el segundo cuatrimestre, se realizaron las siguientes acciones de información: 1. Publicación en la página web del informe de rendición de cuentas sectorial. https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Informe-Sectorial-RdC-2022.pdf 2. Publicación en la página web del documento de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz. https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/Sircap-formato-informe-CNMH_31032023-VP.pdf 3. Publicación de una nota sobre la jornada de rendición de cuentas del sector. https://centrodememoriahistorica.gov.co/el-cnmh-rinde-cuentas-y-plantea-un-2023-de-cambio/ 4. Socialización en redes sociales de mensajes claves acerca de la gestión y el cumplimiento de las metas del CNMH, durante la vigencia. Se publicaron 3 publicaciones en la red social X, se adjuntan los links de las publicaciones referidas: https://twitter.com/CentroMemoriaH/status/166935919376010035 2, :https://twitter.com/CentroMemoriaH/status/1672395864071892994, https://twitter.com/CentroMemoriaH/status/1674073160684019712. 5. Rendición de cuentas del CNMH. Nota de invitación https://centrodememoriahistorica.gov.co/rendiciones-de-cuentas-2023/ y link de transmisión : https://fb.watch/mT3FEBP8Hs/?mibextid=K1DZlZ 6. Auto pauta con resultados de la gestión del CNMH. Se emitió en el periódico Tierra separata de 4 páginas, en donde se difundieron los principales resultados de la gestión 2022. 7. Pieza comunicativas con resultados y aspectos relevantes de la gestíón. se publicó un podscast en la página web en el mes de Julio https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/TLMT-EP-9-EL-TERRITORIO-HABLA.pdf de igual manera esto podscast está disponible en la cuenta oficial de spotify del CNMH. 2. | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.2 | Aplicar encuesta por canal virtual , para identificar los temas de interés a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 | Encuesta realizada | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | La encuesta fue publicada y aplicada el 10 de marzo de 2023 conforme a lo instruido por DPS. Se anexa correo de solicitud y confirmación de publicación. (Anexo 1) | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 3. Responsabilidad | 3.1 | Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | Audiencia pública de rendición de cuentas |  | X |  | 2023-04-15 | 2023-06-30 | Grupo de Planeación | En el marco de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022 el CNMH participó en la audiencia de rendición de cuentas sectorial realizada el 15 de junio de 2023, de esta actividad se tiene como soporte la nota publicada en el sitio web del CNMH https://centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/. En cuanto a las acciones de dialogo se han realizado las siguiente: 1. Publicación de programa con la transmisión del evento de rendición de cuentas 2022 https://fb.watch/mT3FEBP8Hs/?mibextid=K1DZlZ 2. Programa radial todas las memorias todas. Emisión del mes de julio de 2023. //centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/TLMT-EP-9-EL-TERRITORIO-HABLA.pdf 3. Participación en la audiencia participativa de rendición de cuentas del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada. Se realizaron dos rendiciones de cuentas una a nivel sector y el informe fue consolidado y la otra a nivel de entidad, resaltando la realización a nivel regional.
| 3. Responsabilidad | 3.2 | Implementar la encuesta de percepción que permita medir la efectividad de la información suministrada por CNMH a la ciudadanía | 1 | Encuesta de percepción interna, ciudadana, grupos de interés, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos respecto a los resultados presentados en las acciones de rendición de cuentas. | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-11-30 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | Durante el segundo cuatrimestre, se realizaron las siguientes encuestas: 1. Encuesta de percepción interna: julio 4 de 2023 dirigida a funcionarios y contratista del CNMH 2. Encuesta de satisfacción de grupos de interés y ciudadanía en general: se aplicaron encuestas de satisfaccion en los 4 municipios en donde se adelantó el evento de rendición de cuentas del CNMH (28 de Junio 2023), El territorio habla y el Centro escucha" -. Cucuta: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/Encuestas-%E2%80%93JUN28-Cucuta.pdf -. Florencia. https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/Encuestas-%E2%80%93JUN28-Florencia.pdf -. Bogotá: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/Encuestas-%E2%80%93JUN28-BOGOTA.pdf -. Buenaventura: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/Encuestas-%E2%80%93JUN28-BUENAVENTRURA.pdf | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 1 | Informe de ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas desarrollado en el 2023 |  |  | X | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Grupo de Planeación | Esta acción se cumplirá en el ultimo cuatrimestre de 2023 | La acción se verifica el el tercer trimestre de 2023.
| 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.2 | Realizar seguimiento a la formulación, implementación y actividades realizadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas del CNMH. | 3 | Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano (seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas del CNMH) | X | X | X | 2023-01-01 | 15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024 | Oficina de Control Interno | En el marco de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022 el CNMH elaboró y entregó insumos para el informe audiencia pública rendición de cuentas Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación 2022. Este informe fue publicado en la página web del CNMH en la sección de transparencia https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Informe-Sectorial-RdC-2022.pdf | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | 1.1 | Presentar informes trimestrales a la alta dirección, que trate del servicio al ciudadano y acciones estratégicas para mejorarlo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 | Comunicación Interna Dirigida al Director(a) General del CNMH acompañada del Informe Trimestral PQRSD | X | X | X | 2023-01-01 | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Comunicación Interna Dirigida a la Directora General del CNMH, acomparañada del Segundo Informe Trimestral de Abril a Junio de 2023 - SAIA 5314 | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Atender el chat virtual que garantice el acceso a la información de la ciudadanía de manera rápida y oportuna | 1 | Matriz de control atención chat virtual | X | X | X | PERMANENTE | Diario | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Matriz de control atención chat virtual durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023 | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Facilitar la atención de personas con discapacidad de acuerdo con los protocolos vigentes del CNMH disponibles en la página Web de la entidad | 1 | Matriz de caracterización de usuarios (anexo informe trimestreal PQRSD) | X | X | X | 2023-01-01 | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Matriz de caracterización de usuarios (anexo informe trimestral PQRSD) correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023 | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 3. Talento humano | 3.1 | Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades | 1 | Soporte de asistencia y material de apoyo Sensibilización Google Class Room | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Acción reportada en el primer trimestre del 2023 | Acción reportada en el primer trimestre del 2023
| 3. Talento humano | 3.2 | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con mejoramiento del servicio al ciudadano y fortalecimiento de las competencias del personal que presta este servicio | 1 | Plan institucional de Capacitación actualizado con la temática correspondiente a mejoramiento del servicio al ciudadano | X |  |  | 2023-01-01 | 31/04/2023 | Dirección Administrativa y Financiera - Talento humano | Acción reportada en el primer cuatrimestre del 2023 - Se proyectó Plan Institucional de Capacitacion - PIC 2023, en el cual se incluyó el componente mejora del servicio al ciudadano , actividad que se realizó en conjunto con el Profesional especializado con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano, se adjunta soporte donde se incluye el PIC 2023, contenido y asistencia a jornada de Inducción y reinducción que tuvo ocasión el día 23 de febrero de 2023. | Acción reportada en el primer trimestre del 2023
| 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar sensibilización acerca del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 1 | Sensibilización Google Class Room | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Acción reportada en el primer trimestre del 2023 | Acción reportada en el primer trimestre del 2023
| 4. Normativo y procedimental | 4.2 | Realizar sensibilización sobre la política de protección de datos personales | 1 | Política de protección de datos personales socializada. Lista de asistencia. |  | x |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Oficina Asesora Jurídica | Se realizó la actualización de la Política de Tratamiento de Datos, se encuentra pendiente la sensibilización. | Para el tercer cuatrimestre se verificará el cumplimiento de la sensibilización.
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos por el CNMH. | 4 | Resultados de las mediciones reflejados en los Informes trimestrales de PQRSD | X | X | X | 2023-01-01 | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Resultados de las mediciones reflejados en el Informe Trimestral de PQRSD correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2023 | De acuerdo a las recomendaciones de control interno en el informe de seguimiento semestral, se debe fortalecer esta actividad, se verificará en el tercer trimestre de 2023.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información publicada en el link de transparencia acorde con lo requerido en los artículos 9º, 10, 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea. | 2 | Página web actualizada con la información requerida en los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea. | X | X | X | 2023-01-01 | 29/06/2023 28/12/2023 | Todos los líderes de proceso |  | De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, se identificó información desactualizada en las secciones de la web del CNMH, de conformidad con la resolcuión 1519 de 2020. Se recomienda su actualización.
| 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | 2 | Informe de seguimiento implementación Ley 1712 de 2014 | X | X | X | 2023-01-01 | 29/06/2023 28/12/2023 | Control Interno | Control Interno realiza Informe de seguimiento implementación Ley 1712 de 201, de fecha 30 de junio de 2023. | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Continuar con el seguimiento y control a las PQRSD entregadas, por competencia, a las diferentes direcciones de tal manera que se cumplan los tiempos estipulados en la Ley 1755 de 2015. | 100% | Matriz de seguimiento de PQRSD y alertas del sistema SAIA | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Matriz de seguimiento de PQRSD y alertas del sistema SAIA - Segundo Cuatrimestre de 2023 | Control Interno realizó seguimiento semestral a PQRSD y verificó el sistema de alertas para las PQRSD recibidas en la entidad. No se presentan novedades.
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2 | Actualizar la información de link Mecanismos para la Atención al Ciudadano, para garantizar que el ciudadano conozca los canales de atención electrónica, virtual y de recepción de solicitudes, así como el correcto funcionamiento de los mismos. | 1 | Remisión al Link denominado "Mecanismos para la Atención al Ciudadano" dispuesto en la pagina web del CNMH con la información actualizada de manera permanente | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Link de Mecanismos para la Atención al Ciudadano - Página Web: https://centrodememoriahistorica.gov.co/pqrs/ Trazabilidad de solicitud a proveedor de SAIA - CERO-K cotización horas de desarrollo Actualización - Formulario Web PQRSD. | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.3 | Garantizar al ciudadano la disponibilidad de diferentes canales de información y opinión de acuerdo a lo planteado en el Decreto 1081 de 2015 (Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública: Personal, telefónico, correo físico, correo electrónico, formulario electrónico) | 1 | Matriz de control atención chat virtual Matriz de caracterización de usuarios (anexo informe trimestreal PQRS) Matriz de seguimiento PQRSD y alertas por correo electrónico y/o enviadas de manera automática por medio de SAIA Matriz de Control de Radicación de Gestión Documental | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Matriz de control atención chat virtual, caracterización de usuarios, matriz de seguimiento PQRSD y alertas por correo electrónico y/o enviadas de manera automática por medio de SAIA, matriz de control de radicación de gestión documental durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023 | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar la documentación clasificada del Indice de Información Clasificada y Reservada. Deberá ser actualizada en la medida que se presenten cambios. | 100% | Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web ( link Transparencia) Según sea requerido. | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actualizan y elaboran la matriz: Responsables de la información Entregan matriz actualizada Responsables de la información mediante Comunicación Interna (SAIA) a la DAyF. Apoya: Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. Consolida TIC. Publica Estrategia de Comunicaciones. Asesora: Oficina Juridica frente a consultas puntuales que existan sobre el tema | El formato de Matriz de Información Clasificada y Reservada del CNMH se sometió a la revisión y ajustes por parte de las dependencias. A partir del Tercer trimestre y por espacio de un mes se dejará disponible el archivo para su actualización y posteriormente realizar la respectiva publicación en el mes de Octubre. | La acción se verifica el el tercer trimestre de 2023.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.2 | Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el esquema de publicación de información | 1 | Actualización del Esquema de publicación de información actualizado en el link dedicado a este fin dentro de la página web de la entidad - Según sea requerido por las áreas encargadas. | X | X |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Estrategia de Comunicaciones | El esquema de publicación se encuentra vigente y publicado en la sección de datos abiertos (numeral 7) de la sección de Transparencia y acceso a la información pública. (Anexo 2) | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.3 | Actualizar el registro de inventario de activos de información del CNMH | 1 | Inventario de activos de información de la entidad actualizado en página web |  |  | x | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Profesional especializado de gestiòn de TIC | El formato de Inventario de Activos de información del CNMH se sometió a la revisión y ajustes por parte de las dependencias. A partir del Tercer trimestre y por espacio de un mes se dejará disponible el archvio para su actualización y posteriormente realizar la respectiva publicación en el mes de Octubre. | La acción se verifica el el tercer trimestre de 2023.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.4 | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Documental | 1 | Matriz de seguimiento MIPG | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | No se ha notificado la solicitud de reportes para materialización de MIPG durante la actual vigencia | Se realiza reporte FURAG y para el tercer trimestre Control Interno verificará el avance de implementación de la politica.
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Continuar con la Implementación del atributo ALT para lectura de imágenes de la página web del CNMH que facilite la navegación de la población con discapacidad visual. Con este atributo, se dará una descripción de las fotos e imágenes contenidas en el sitio web | 1 | Continuidad con la implementación del Atributo ALT para describir imágenes y animaciones | X | X | X | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia de Comunicaciones | La implementación del Atributo ALT se realiza de forma constante en imágenes y animaciones publicadas en la página web del CNMH (Anexo 3.) | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe cualitativo, matriz PQRSD y caracterización de usuario trimestrales de PQRSD que refleje: (Actualizar la caracterización de usuarios del Centro Nacional de Memoria Histórica (PQRSD), Análizar las encuestas de satisfacción servicio al ciudadano (cualitativa y cuantitativamente), Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. , Número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes que se negó acceso a la información . | 4 | Informes trimestrales de PQRSD refleja: Matriz de caracterización de usuarios actualizada mensualmente (PQRSD), Matriz de resultado del servicio prestado. (informe cualitativo y cuantitativo de saisfacción), Indicadores establecidos que permiten medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos, Ajuste a la matriz con inclusión de un campo dedicado a mostrar el número de solicitudes de acceso a la información que han sido negadas. | X | X | X | 2023-03-30 | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Resultados de las mediciones reflejados en el Informe Trimestral de PQRSD correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2023 | De acuerdo a las recomendaciones de control interno en el informe de seguimiento semestral, se debe fortalecer esta actividad, se verificará en el tercer trimestre de 2023.
INICIATIVAS ADICIONALES | 6. Talento humano | 6.1 | Implementar acciones de Integridad articuladas con la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública, con el fin de que se conozcan y se apropien para mejorar la vocación del servicio en los servidores públicos del CNMH | 1 | Informe final de balance de las actividades programadas de pedagogía, gestión o seguimiento a los Conflictos de Intereses y Código de Integridad, como charlas, capacitaciones, talleres, campañas vía correo electrónico, cursos y sus certificados, entre otros. | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Teniendo en cuenta lo reportado en el priumer cuatrimestre de 2023, se realizarán acciones correspondientes para el informe final del balance en el último cuateimestre. Con la jornada de inducción y reinducción realizada durante el mes de febrero de 2023, se inicío el poceso de sensibilización de actividades asociadas a los valores del servidos público, se incluyó en el Plan Institucional de Capacitacion - PIC 2023 bajo el componente iniciativas adicionales y para su desarrollo se contempla en el segundo semestre llevar a cabo para la conmemoración del servidor público junto con las actividades establecidas para el codígo de integridad. | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.