## Plan de Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe de seguimiento apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y entidades territoriales, 13 de junio de 2023 |  |  |  |  | Álvaro Villarraga Sarmiento, Director Técnico Camilo Andrés Garcés Vanegas, profesional especializada |  |  |  |  | Día: 08 | Mes: septiembre | Año: 2023
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 26/10/2023 |  | REPORTE Corte a 31 de marzo 2024 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 18/04/2024
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidencia desactualización de la caracterización del proceso y procedimiento ACT-PR-002 Gestión de Iniciativas de memoria histórica IMH V7, de acuerdo a normatividad aplicable, ejecución de actividades, implementación de formatos y generación de registros. | No hay una actualización permanente de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH | Realizar la revisión y actualización de la caracterización del proceso y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH | Compartir con el equipo de la Estrategia de IMH las indicaciones y recomendaciones hechas a partir del informe emitido por la dependencia de Control Interno. | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada | [8 empty] | Se compartió correo al equipo de la Estrategia de IMH con las recomendaciones hechas desde Control Interno 15_09_2023 Se reforzó información en reunión realizada el día 25 de septiembre de 2023 Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/14NjKgXyoXKxA6RSgTmnVXmDomJu5rmi4?usp=drive_link | 46% | Se evidencia el cumplimiento de la actividad divulgando las observaciones mediante correo electrónico y en reunión de equipo. | CERRADO | N/A | 46% | N/A | CERRADO
|  |  |  | Solicitar documentos editables de los procedimientos y formatos de la Estrategia de IMH al área de Sistema Integrado de Gestión. | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada | [8 empty] | Se realizó la solicitud al área de Sistema Integrado de Gestión para el envío de los documentos en su versión editable 18_09_2023. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1oboFaQYu42XmnDf0uo-dolnP6Egvbr6t?usp=drive_link |  | Se evidencia la solicitud y entrega de los documentos editables por parte de SIG | CERRADO | N/A |  | N/A | CERRADO
|  |  |  | Solicitar capacitación al área de Sistema Integrado de Gestión sobre modificación y actualización de los procedimientos y formatos. | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada | [8 empty] | Se realizó solicitud al área de planeación para tener sensibilización sobre temas relacionados con los trámites a desarrollar para actualizar los procedimientos y formatos 18_09_2023. Se asistió a sensibilización sobre actualización de procedimientos y formatos 21_09_2023. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1tTLykpQ-uHNlM0ooNRE43akFjA6sirjd?usp=drive_link |  | Se evidencia solicitud a SIG y cumplimiento de la capacitación el día 21 de septiembre 2023 | CERRADO | N/A |  | N/A | CERRADO
|  |  |  | Desarrollar mesas de trabajo con integrantes del Equipo de IMH para revisión del proceso y los procedimientos teniendo en cuenta la ejecución en campo del acompañamiento que se realiza a las IMH. | 2023-10-01 | 30/11/2023 29/02/2024 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se organizó metodología para recopilar y consolidar las observaciones, comentarios y ajustes a las dos (2) procedimientos y los ocho (8) formatos relacionados con el proceso de IMH, esta estrategia fue socializada el día 25 de septiembre de 2023. Se realizó mesa de trabajo con el equipo Estrategia IMH el 25 de septiembre para la actualización de los procedimientos y formatos asociados a la ejecución del proceso de IMH. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1p5HPiw34YlNq35noTZ895e8XjCoD238c?usp=drive_link |  | Se evidencian los soportes relacionados con la mesa de trabajo del 25 de septiembre. Adicionalmente se observa Excel en el que se consolidan las mejoras a la información documental del proceso. | ABIERTA | Se solicita ampliación del plazo puesto que a finales de febrero se estaba completando el proceso de contratación del equipo de IMH. Adicional a esto, durante el mes de marzo se surtieron los diferentes procesos de capacitación con el equipo para que cuenten con herramientas válidas para la realización del ejercicio. Se está programada para el 30 de abril. Se espera a finales de mayo contar con una versión actualizada de los documentos en cuestión. https://drive.google.com/drive/folders/1p5HPiw34YlNq35noTZ895e8XjCoD238c?usp=drive_link Complementario a esto se incluye el link correspondiente a la vigencia 2024: https://drive.google.com/drive/folders/1BqsitsKYJ2kkcgapl2UkR-HwQtJ3skBJ?usp=drive_link |  | Se evidencia citación para el 30 de abril del 2024. Es importante señalar que respecto al año 2023 a la fecha no se presenta avance en el cumplimiento de la actividad debido a la contratación de personal nuevo. Se solicita prorroga de la fecha fin, afectando con esto las demás actividades asociadas a la acción de mejora. | ABIERTA
|  |  |  | Realizar validación con el Director técnico de los ajustes y modificaciones hechas al proceso, procedimientos y formatos. | 2023-11-01 | 30/11/2023 31/03/2024 | Álvaro Villarraga Sarmiento Director técnico Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación | [10 empty] | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023. | ABIERTA | No se presentan avances puesto que se está finalizando la tarea de las mesas de trabajo con el equipo de IMH, se espera poder enviar a la Dirección Técnica entre la tercera y la cuarta semana de mayo. |  | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin | ABIERTA
|  |  |  | Organizar mesa de trabajo con las áreas de Planeación y Sistema Integrado de Gestión para solicitar actualización de la documentación del proceso. | 2023-12-01 | 31/12/2023 31/03/2024 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación | [10 empty] | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023. | ABIERTA | No se presentan avances puesto que se está finalizando la tarea de las mesas de trabajo con el equipo de IMH, se espera contar con por lo menos la cita confirmada con planeación a lo largo del mes de junio. |  | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin | ABIERTA
|  |  |  | Hacer entrega de los documentos (caracterización, procedimiento y formatos) a planeación para su emisión formal y posterior cargue en el Sistema Integrado de Gestión | 2024-01-01 | 31/1/2024 31/03/2024 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación | [10 empty] | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023. | ABIERTA | Se espera tener la versión final a lo largo del mes de agosto. |  | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin | ABIERTA
2 | Incumplimiento del uso de formatos establecidos en el procedimiento ACT-PR-002 Gestión de Iniciativas de memoria histórica IMH V7: Acuerdo de participantes mediante registro ACT-FT-010, Lista de asistencia trabajo con ciudadanía GDE-FT-009, Informe de actividades GRF-FT-033 y encuestas de satisfacción ACT-FT-009. | Falta de seguimiento y corroboración de los soportes asociados al acompañamiento de las IMH de acuerdo a cada una de las fases. Faltan ejercicios de sensibilización frente al uso y almacenamiento de los formatos de cada una de las fases del acompañamiento de la IMH. | Hacer sensibilización frente al uso y almacenamiento de los formatos y la labor de seguimiento y verificación de los soportes del acompañamiento de las IMH según cada una de las fases establecidas. | Realizar capacitaciones relacionadas con la gestión documental presentando los lineamientos de almacenamiento de la documentación establecidos por la DCMH. | 2023-06-01 | 2023-12-01 | Yeraldine Rocío Alvarado, responsable archivo DCMH María Esperanza Gallo, responsable archivo DCMH Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada Apoyo a la coordinación | [8 empty] | Se han realizado espacios de capacitación dinamizados por las profesionales de archivo de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1CRRYwrrP0wtA8FhGMdqPaCK7A3kZLHc1?usp=drive_link | 50% | Se evidencias actas de reunión de los días: 27 de junio, 12 de julio, 16 y 24 de agosto | ABIERTA | Se realizó capacitación el 3 de abril a la totalidad del equipo contratado. https://drive.google.com/drive/folders/1CRRYwrrP0wtA8FhGMdqPaCK7A3kZLHc1?usp=drive_link | 60% | Se evidencia registro de programación de la sesión, no se presenta acta para validar el contenido de la sesión y sus participantes. Se solicita el envió del acta para poder dar cierre a la acción. | ABIERTA
|  |  |  | Realizar seguimiento de la gestión documental de las IMH en los meses de septiembre y diciembre. | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación | [8 empty] | Se realiza la verificación del avance en gestión documental de las IMH al mes de septiembre, por tanto se aprueban los trámites de pago. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1KuB22qCiwNaKfyiEd_2DdwIq03FrxWDI?usp=drive_link |  | Se evidencian soportes de supervisión para el mes de septiembre dándose el aval en relación al almacenamiento de la información. | ABIERTA | https://drive.google.com/drive/folders/1Zcb-45S9eoG3SqROxwDAQnG-cSiWjVcf |  | Se evidencian soportes de supervisión para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023 por medio de los cuales se da el aval en relación al almacenamiento de la información. Se ara extensivo el seguimiento de esta actividad para la vigencia 2024. | ABIERTA
|  |  |  | Compartir con el equipo de la Estrategia de IMH indicaciones y recomendaciones sobre el diligenciamiento de los formatos, tiempos de entrega y lugar de almacenamiento teniendo en cuenta las fases de la IMH. | 2023-06-01 | 2023-12-01 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación | [8 empty] | Se han compartido indicaciones respecto a la gestión documental de las IMH. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1qLJGv-AfGdjPojjckgnwzlaQZyZi-f8T?usp=drive_link |  | Se evidencian correos de la Profesional especializada al equipo reiterando los lineamientos sobre diligenciamiento de los formatos, tiempos de entrega y lugar de almacenamiento | ABIERTA | Se han mandado correos y se han hecho capacitaciones https://drive.google.com/drive/folders/1qLJGv-AfGdjPojjckgnwzlaQZyZi-f8T?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1-FkInXHdZH-o5WUq7EeJXa_AQREnvRzi?usp=sharing. |  | Se evidencian los comunicados enviados los días 11 de marzo y 15 de abril del 2024, dados los seguimientos efectuados en la supervisión de los contratos donde se debe validar la entrega y almacenamiento de los documentos surgidos en las IMH la actividad se da por cerrada. | CERRADO
|  |  |  | Realizar la migración de la información del drive al servidor designado para el almacenamiento final de la documentación de las IMH | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesional de registro | [10 empty] | No se presentan avances. | ABIERTA | Se realizó la migración al Servidor de tres Iniciativas de Memoria (Cerradas): IMH-0612 Murales para la paz. IMH-0613Huertas Paz . IMH-0614Placa Conmemorativa (2023) y Recorrido Sonoro (2021). Se añade la información al siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/15ZU6HQpuQtPcFFeUQsy8w2yCwd-U-9vN Se ingresa ruta servidor para acceder a los expedientes Z:\ProyectosIniciativasVigencia2024 |  | Se evidencia el cargue de la información en el servidor sobre IMH cerradas en la vigencia 2024 (Z:\ProyectosIniciativasVigencia2024). Se mantendrá seguimiento al almacenamiento de la información. | ABIERTA
3 | Incumplimiento al procedimiento ACT-PR-002 Gestión de Iniciativas de memoria histórica IMH V7 y a los controles establecidos en el Mapa de riesgos de gestión 2022 para el riesgo “Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del acompañamiento a IMH, por deficiencias en la ejecución del plan de trabajo de cada iniciativa de memoria y/o contingencias externas medioambientales o de orden público, así como las determinaciones que, de forma autónoma, tomen quienes promueven las IMH sobre la continuidad del acompañamiento a iniciativas de memoria”, ya que no se evidencian los Informes cualitativos de avance de los procesos acompañados ACT-FT-014 para la IMH “Solo soy un profesor: Monumento conmemorativo Jorge Freytter” ni las modificaciones de los Planes de trabajo ACT-FT-015 V2 para la IMH “La zozobra del llano cuando el Alcaraván cantaba y los perros ladraban” | Falta de seguimiento del almacenamiento de los soportes relacionados con los informes cualitativos de avance del acompañamiento de las IMH. Inadecuado establecimiento de la evidencia del control en caso que se presente la materialización del riesgo. | Revisar y verificar el almacenamiento de los informes cualitativos de avance del acompañamiento de las IMH, así como adelantar la actualización de la matriz de riesgos de gestión. | Adelantar reunión con el área de Planeación para ajustar y actualizar el mapa de riesgos de gestión, de tal manera que sea acorde con la realidad de la ejecución de la Estrategia de IMH. | 2023-09-15 | 31/10/2023 31/03/2024 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación | [8 empty] | Se realizó solicitud al área de planeación para tener sensibilización sobre temas relacionados con los trámites a desarrollar para actualizar el mapa de riesgos de gestión 18_09_2023. Se asistió a sensibilización sobre actualización del mapa de riesgos de gestión 21_09_2023. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1kWns04mASNU5G8TYwRJxrEuD3a7t_cMM?usp=drive_link | 50% | Se evidencian soportes de la sesión con el Grupo de planeación realizada el 21 de septiembre. Se mantiene abierta la acción hasta la actualización del mapa de riesgos del proceso. | ABIERTA | Dado que cambió el responsable de IMH, se solicitó nuevamente la sesión de capacitación con planeación. https://drive.google.com/drive/folders/1kWns04mASNU5G8TYwRJxrEuD3a7t_cMM?usp=drive_link Se incluye carpeta con los soportes para vigencia 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1bdcDCvN9uvTNI8VommXFp6rZSTAxdhwR?usp=sharing | 60% | Se evidencia correo electrónico del 16 de abril, por medio del cual se solicita apoyo al Grupo de planeación sobre Mapa de riesgos. Es importante señalar que desde Planeación se han efectuado comunicaciones y talleres en el marco de la actualización al mapa de riesgos de gestión para la vigencia 2024, se recomienda al proceso estar atento y participar de dichas actividades. | ABIERTA
|  |  |  | Hacer seguimiento a la entrega de informes cualitativos de cada IMH. | 2023-06-01 | 2023-12-15 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | En cada entrega de documentación de aprobación para pago se verifica que estén los informes cualitativos como un entregable. Los soportes que se tienen son los informes de pago aprobados. Soportes disponibles en: https://drive.google.com/drive/folders/1pkfwvDq6Q3bkt7PKsOC2EZk6VS_d9B3O?usp=drive_link |  | Se evidencian informes cualitativos entregados por los profesionales para los meses de junio a septiembre | ABIERTA | Se incluyen los informes cualitativos de septiembre a diciembre y de marzo 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1pkfwvDq6Q3bkt7PKsOC2EZk6VS_d9B3O?usp=drive_link Se anexa carpeta con los informes cualitativos de la vigencia 2024: https://drive.google.com/drive/folders/1vxDCHlQVB9-Ag1myX8rRN7aZ9JIZbHY2?usp=sharing |  | Se evidencia muestra de informes cualitativos para los meses de junio a diciembre del 2023. Se insta al proceso y al responsable de la revisión de los informes cualitativos garantizar la entrega del documento para todas las IMH en desarrollo, con el fin de conocer el estado de las iniciativas y posibles materializaciones de riesgos. | CERRADO
4 | Rezago de 51 IMH de las vigencias 2020, 2021 y 2022, las cuales continúan en ejecución a la fecha, provocando incumplimiento del objetivo del proceso, materialización de riesgo, afectación presupuestal y sobrecarga de trabajo. | Fallas en la contratación oportuna del equipo de trabajo. Establecimiento de compromisos sin parámetros claros. Inconvenientes con los perfiles seleccionados para el acompañamiento de las IMH | Procurar por el cierre de las IMH de vigencias anteriores, dando alcance a los compromisos acordados con las comunidades | Establecer compromisos con comunidades acotando alcances y presupuestos disponibles. | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se realizaron reuniones de concertación con las comunidades para establecer acuerdos ajustados a la realidad tanto presupuestal y alcance misional de la Estrategia IMH vigencia 2023. Soportes disponibles en: https://drive.google.com/drive/folders/1xHWMyyCyEgmOGdtV_Lx6K1NpvXW85PdQ?usp=drive_link | 30% | Se evidencian sesiones realizadas para 8 IMH, que según el reporte del proceso corresponden al 2023. Es importante señalar la gestión frente a las IMH rezagadas. | ABIERTA | Se sigue dando acompañamiento a las IMH rezagadas y en las que se presentan inconformidades por parte de las comunidades están teniendo acompañamiento por parte de la coordinación. Se avanzó y a la fecha se cuenta con 30 rezagos de vigencias hasta el 2022 y 12 rezagos de 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1WnHyv9PDUlaz2YaQ94JHMIC3uDBh1sVy | 40% | Se evidencian acuerdos de voluntades establecidos en el segundo semestre del año 2023 para 12 IMH. La evidencia no permite garantizar que las el 100% de las iniciativas rezagadas pasaron por concertación de compromisos. Es importante presentar para próximos seguimientos el avance a los compromisos pactados con las IMH rezagadas para los años 2020 - 2021 y 2022. | ABIERTA
|  |  |  | Organizar cronogramas y proyección de actividades. | 2023-06-01 | 2023-10-30 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializad David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se realiza el diligenciamiento y actualización permanente del Plan Operativo de cada IMH. Se verifica que cada IMH en su gestión documental tenga el formato ACT-FT-015 Plan de trabajo Estrategia IMH. Soportes disponibles en: |  | No se evidencia enlace con los soportes | ABIERTA | Se sigue actualizando los planes operativos, algunas dependen de los pares lectores asignados por el CIEPE. https://drive.google.com/drive/folders/1w2cdYbfiCBDfUMsPdAV8Lr4HIjNhah8u |  | Se evidencian planes operativos de las vigencias 2020 a 2024. Se mantienen rezagos de vigencias anteriores más 12 del año 2023. | ABIERTA
|  |  |  | Adelantar acciones de gestión intrainstitucional con diferentes dependencias e instancias de la Entidad para fortalecer y potenciar el acompañamiento de la IMH. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se han realizado acciones de trabajo conjunto y colaborativo con las dependencias e instancias de la Entidad para fortalecer el acompañamiento de las IMH. Soportes disponibles en: https://drive.google.com/drive/folders/1w89DZcPT9D4UOy8bML6N1ZxDATPTvevt?usp=drive_link |  | Se evidencian actas y registros fotográficos de las sesiones y actividades de los equipos. Es importante señalar en el reporte del proceso como y cuantas iniciativas se han logrado cerrar con el apoyo intraintitucional. | ABIERTA | Se cuenta con el apoyo del área de comunicaciones en la elaboración de materialidades como documentales, libros y otro tipo de piezas. https://drive.google.com/drive/folders/1OAFE7r5WZLILiYX09g4owQNhANWH5ja6 |  | Se evidencian actas de sesiones con el equipo de comunicaciones . Es importante señalar en el reporte del proceso como y cuantas iniciativas se han logrado cerrar con el apoyo intraintitucional. | ABIERTA
|  |  |  | Adelantar acciones de gestión interinstitucional para obtención de apoyos y recursos para fortalecer el acompañamiento de las IMH. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se han realizado acciones de trabajo conjunto y colaborativo con otras entidades para buscar apoyos que fortalezcan el acompañamiento de las IMH Soportes disponibles en: https://drive.google.com/drive/folders/1onhULN9soWNgmtf-z-_tsP4gHzqTfaOJ?usp=drive_link |  | Se evidencian correos electrónicos y registros fotográficos. Es importante señalar en el reporte del proceso como y cuantas iniciativas se han logrado beneficiar con la gestión interinstitucional. | ABIERTA | Se cuenta con la vinculación de 2 practicantes que están apoyando la elaboración de 5 IMH rezagadas https://drive.google.com/drive/folders/1JXkJH-Lt0sJBpbWP5y-5fmEwBif6dlnD |  | Se evidencia vinculación de dos practicantes universitarios para el apoyo del área. | CERRADA
|  |  |  | Realizar el acompañamiento y seguimiento a la programación de cierres y lanzamientos de IMH. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se realizó la proyección de eventos de lanzamiento de las IMH. Se hace el seguimiento a la programación de eventos de lanzamiento. Soportes disponibles en: |  | No se evidencia enlace con los soportes. Mencionar en el reporte cuantas IMH se han logrado cerrar al 100% con el fin de verificar el cierre de brechas. | ABIERTA | https://drive.google.com/drive/folders/1xzjJu58RNBi2yYS4p-K9bPAH04xiq2fl |  | Se evidencian los documentos, focalización rezagos y Matriz de seguimiento año 2023. Se evidencian IMH rezagadas que continúan en ejecución. | ABIERTA
|  |  |  | Realizar el acompañamiento reuniones de concertación inicial con IMH priorizadas vigencia 2023. | 2023-06-01 | 2023-10-31 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se realizaron reuniones de concertación con las comunidades para establecer acuerdos ajustados a la realidad tanto presupuestal y alcance misional de la Estrategia IMH vigencia 2023. Soportes disponibles en: https://drive.google.com/drive/folders/1r63BjBStouILRjEQVBTkzaNIfRXCt9br?usp=drive_link |  | Se evidencian sesiones realizadas para 8 IMH | ABIERTA | Ya se tienen los acuerdos de voluntades de la totalidad de IMH 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1d3NGVDGK33E4OrYCVqEJTcsoDxjsBBFq |  | Se evidencian cumplimiento de la actividad con la formalización de los acuerdo de voluntades para las IMH del 2023. Sin embargo, dado el inicio tardío de las iniciativas se presenta retraso en su ejecución, por lo que para esta vigencias se presentan rezagos 2023. | ABIERTA
|  |  |  | Realizar proceso de valoración del avance en el cumplimiento de metas por parte de los profesionales de acompañamiento, para evaluar idoneidad de los perfiles requeridos en la Estrategia IMH. | 2023-12-15 | 2023-12-31 | Álvaro Villarraga Director técnico Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [10 empty] | No se presentan avances | ABIERTA | Se realizó un proceso de selección para reemplazar ciertos perfiles. https://drive.google.com/drive/folders/1SuVrSsiVi8UDzoP_GUyEbhvukouTZ6DL |  | Se evidencian citaciones a entrevistas. Se requiere ampliar la información sobre el perfil, proceso de selección y contratación de los procesionales del área para la vigencia. | ABIERTA
|  |  |  | Proyectar requerimientos y necesidades de contratación para el cumplimiento de las metas de la vigencia 2024. | 2023-09-15 | 2023-10-31 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se organiza documento con la proyección de necesidades de contratación para la vigencia 2024. Soporte disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1zxGUcrUCXLHq3aHdh1ztXOpn_h4h4iU7?usp=drive_link |  | Se evidencia documento "Planilla contratación IMH 2024" proyectando 19 profesionales a contratar para la vigencia siguiente. Allegar soporte en el que se evidencie que la proyección fue presentada y esta siendo evaluada por la Dirección técnica y en lo posible el ordenador del gasto. | ABIERTA | Se organiza documento con la proyección de necesidades de contratación para la vigencia 2024. Soporte disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1zxGUcrUCXLHq3aHdh1ztXOpn_h4h4iU7?usp=drive_link |  | Se evidencia documento "Proyección obligaciones contractuales 2024" y "Planilla contratación IMH 2024" proyectando 19 profesionales a contratar para la vigencia 2024. | CERRADA
5 | Se evidencia incumplimiento de los indicadores: Iniciativas de memoria histórica -IMH- sobre el conflicto armado acompañadas (vigencias 2020, 2021 y 2022) e IMH divulgadas (vigencia 2022). | El procedimiento establece meta cumplida cuando se termina la tercera fase del acompañamiento, sin embargo, la cuarta y última fase implica el desarrollo de actividades relacionadas con la difusión y con el cumplimiento de compromisos acordados con las comunidades. A la fecha no se ha hecho el cierre efectivo de IMH de las vigencias 2020, 2021 y 2022 debido a compromisos pendientes por cumplir. | Realizar la revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH, así como el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades, lo cual debe llevar al cierre efectivo de las IMH de las vigencias 2020, 20021 y 2022. | Identificación IMH en estado de compromiso, rezagos y priorizadas para su correspondiente seguimiento | 2023-10-01 | 2023-12-01 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada | [8 empty] | Se actualiza de manera permanente base de datos con la información de las IMH según avances que se van realizando. Soporte disponibles en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iknpqhXD_teASPd5qZ4_iKWoBVkNaxPdXXy-P6dbjb8/edit#gid=2071222141 | 30% | Se evidencia documento "Focalización Rezagos", en donde se observa 54 IMH rezagadas. Indicar en el reporte cuantas IMH se han identificado como adicionales después de la auditoria y cuantas han sido cerradas. | ABIERTA | Se cuenta con la matriz de seguimiento de las IMH con acciones pendientes a la fecha https://drive.google.com/drive/folders/1xzjJu58RNBi2yYS4p-K9bPAH04xiq2fl | 35% | Se evidencia documento "Focalización Rezagos", en donde se observa 54 IMH rezagadas. Se adicionan 11 iniciativas rezagadas del año 2023. Se evidencia Matrices de seguimiento para las vigencias 2023 y 2024. | CERRADO
|  |  |  | Solicitar documentos editables de los procedimientos y formatos de la Estrategia de IMH al área de Sistema Integrado de Gestión | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada | [8 empty] | Se realizó la solicitud al área de Sistema Integrado de Gestión para el envío de los documentos en su versión editable 18_09_2023. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1oboFaQYu42XmnDf0uo-dolnP6Egvbr6t?usp=drive_link |  | Se evidencia la solicitud y entrega de los documentos editables por parte de SIG | CERRADO | N/A |  | N/A | CERRADO
|  |  |  | Solicitar capacitación al área de Sistema Integrado de Gestión sobre modificación y actualización de los procedimientos y formatos | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada | [8 empty] | Se realizó solicitud al área de planeación para tener sensibilización sobre temas relacionados con los trámites a desarrollar para actualizar los procedimientos y formatos 18_09_2023. Se asistió a sensibilización sobre actualización de procedimientos y formatos 21_09_2023. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1tTLykpQ-uHNlM0ooNRE43akFjA6sirjd?usp=drive_link |  | Se evidencia solicitud a SIG y cumplimiento de la capacitación el día 21 de septiembre 2023 | CERRADO | N/A |  | N/A | CERRADO
|  |  |  | Desarrollar mesas de trabajo con integrantes del Equipo de IMH para revisión del proceso y los procedimientos teniendo en cuenta la ejecución en campo del acompañamiento que se realiza a las IMH. | 2023-10-01 | 30/11/2023 29/02/2024 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se organizó metodología para recopilar y consolidar las observaciones, comentarios y ajustes a las dos (2) procedimientos y los ocho (8) formatos relacionados con el proceso de IMH, esta estrategia fue socializada el día 25 de septiembre de 2023. Se realizó mesa de trabajo con el equipo Estrategia IMH el 25 de septiembre para la actualización de los procedimientos y formatos asociados a la ejecución del proceso de IMH. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1p5HPiw34YlNq35noTZ895e8XjCoD238c?usp=drive_link |  | Se evidencian los soportes relacionados con la mesa de trabajo del 25 de septiembre. Adicionalmente se observa Excel en el que se consolidan las mejoras a la información documental del proceso. | ABIERTA | Se solicita ampliación del plazo puesto que a finales de febrero se estaba completando el proceso de contratación del equipo de IMH. Adicional a esto, durante el mes de marzo se surtieron los diferentes procesos de capacitación con el equipo para que cuenten con herramientas válidas para la realización del ejercicio. Se está programada para el 30 de abril. Se espera a finales de mayo contar con una versión actualizada d ellos documentos en cuestión. https://drive.google.com/drive/folders/1p5HPiw34YlNq35noTZ895e8XjCoD238c?usp=drive_link Complementario a esto se incluye el link correspondiente a la vigencia 2024: https://drive.google.com/drive/folders/1BqsitsKYJ2kkcgapl2UkR-HwQtJ3skBJ?usp=drive_link |  | Se evidencia citación para el 30 de abril del 2024. Es importante señalar que respecto al año 2023 a la fecha no se presenta avance en el cumplimiento de la actividad debido a la contratación de personal nuevo. Se solicita prorroga de la fecha fin, afectando con esto las demás actividades asociadas a la acción de mejora. | ABIERTA
|  |  |  | Realizar validación con el Director técnico de los ajustes y modificaciones hechas al proceso, procedimientos y formatos. | 2023-11-01 | 30/11/2023 31/03/2024 | Álvaro Villarraga Sarmiento Director técnico Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación | [10 empty] | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023. | ABIERTA | No se presentan avances puesto que se está finalizando la tarea de las mesas de trabajo con el equipo de IMH, se espera poder enviar a la Dirección Técnica entre la tercera y la cuarta semana de mayo. |  | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin | ABIERTA
|  |  |  | Organizar mesa de trabajo con las áreas de Planeación y Sistema Integrado de Gestión para solicitar actualización del proceso y los procedimientos. | 2023-12-01 | 31/12/2023 29/02/2024 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación | [10 empty] | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023. | ABIERTA | No se presentan avances puesto que se está finalizando la tarea de las mesas de trabajo con el equipo de IMH, se espera contar con por lo menos la cita confirmada con planeación a lo largo del mes de junio. |  | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin | ABIERTA
|  |  |  | Hacer entrega de los documentos (caracterización, procedimiento y formatos) a planeación para su emisión formal y posterior cargue en el Sistema Integrado de Gestión | 2024-01-01 | 31/1/2024 31/03/2024 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación | [10 empty] | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023. | ABIERTA | Se espera tener la versión final a lo largo del mes de agosto. |  | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin | ABIERTA
|  |  |  | Cumplimiento de compromisos y cierres efectivos de las IMH de vigencias anteriores | 2023-10-01 | 2024-06-30 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se realiza seguimiento constante y se actualiza de manera permanente base de datos con la información de las IMH según avances que se van realizando en cuanto cumplimiento de compromisos y cierres efectivos. Soporte disponibles en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iknpqhXD_teASPd5qZ4_iKWoBVkNaxPdXXy-P6dbjb8/edit#gid=2071222141 |  | Se evidencia documento "Focalización Rezagos", en donde se observa 54 IMH rezagadas. Indicar en el reporte cuantas IMH han sido cerradas. | ABIERTA | Se tiene el rastreo de todas las IMH con acciones pendientes de cualquier naturaleza. https://drive.google.com/drive/folders/1xzjJu58RNBi2yYS4p-K9bPAH04xiq2fl |  | Se evidencias herramientas establecidas por el proceso para el seguimiento al estado de las IMH, sin embargo se mantienen rezagos a la fecha. | ABIERTA
6 | Incumplimiento a lo estipulado en el procedimiento Administración del riesgo SIP-PR-007 V5, actividad 8, y resolución 149 del 2021 artículo 10; en relación al monitoreo y reporte de materialización de riesgos de gestión. | Desconocimiento de los lineamientos de reporte materialización de riesgos, del mapa y política de riesgos. Falta de capacitación al equipo sobre las temáticas relacionas con el reporte materialización de riesgos, el mapa y política de riesgos. | Realizar capacitación sobre lineamientos de reporte materialización de riesgos, del mapa y política de riesgos | Solicitar capacitación al área de Planeación sobre lineamientos de reporte materialización de riesgos, del mapa y política de riesgos | 2023-09-15 | 2023-09-30 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada | [8 empty] | Se realizó solicitud al área de planeación para tener sensibilización sobre temas relacionados con lineamientos de reporte materialización de riesgos, del mapa y política de riesgo 18_09_2023. Se asistió a sensibilización sobre matriz de riesgos 21_09_2023. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1JmIHPoCYP_es7EZHgXCx9K8lZwfHggl7?usp=drive_link | 30% | Se evidencian soportes de la sesión con el Grupo de planeación realizada el 21 de septiembre. | CERRADA | Solicitar la capacitación para el profesional nuevo de IMH https://drive.google.com/drive/folders/1bdcDCvN9uvTNI8VommXFp6rZSTAxdhwR?usp=drive_link | 20% | Debido al cambio de responsable de la estrategia IMH, se requiere nueva capacitación, por lo que se requiere reabrir la actividad. Se evidencia solicitud al Grupo de planeación sobre capacitación entorno a gestión de riesgos. | ABIERTA
|  |  |  | Adelantar reunión con el área de Planeación para ajustar y actualizar el mapa de riesgos de gestión, de tal manera que sea acorde con la realidad de la ejecución de la Estrategia de IMH. | 2023-09-15 | 31/10/2023 31/03/2024 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación | [10 empty] | No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023. | ABIERTA | Depende de la anterior |  | No se presentan avances. | ABIERTA
|  |  |  | Realizar encuentros mensuales con el Equipo de IMH para revisar situaciones y así mitigar la materialización de riesgos. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializada David Ávila Apoyo a la coordinación Profesionales de acompañamiento de IMH | [8 empty] | Se realizan encuentros mensuales del equipo de la Estrategia de IMH. Se solicita el reporte de las situaciones que se presentan con las IMH que generen riesgos para el cumplimiento de los planes de trabajo. Soportes disponibles en: |  | No se evidencia enlace con los soportes. | ABIERTA | Unificar los criterios para la supervisión de los contratos para el mes de mayo. https://drive.google.com/drive/folders/1okiV-Nx_PeNvXhEmgciFt3Ygu_MT96gi |  | Se evidencian citaciones de seguimiento de los meses de marzo y abril. Es importante dejar evidencia de que en estos seguimientos se revisan situaciones de posible materialización de riesgos. | ABIERTA