## PM Oper Log DAyF
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe oficio) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe de Seguimiento y/o Evaluación - Seguimiento Operador Logístico 31-08-2023 |  |  |  |  | Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera |  |  |  |  | Dia:01 | Mes:03 | Año: 2024
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 31/03/2024 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | De acuerdo con lo reportado en el numeral 7 del presente informe, se presentan demoras en la entrega de las facturas por parte del contratista ALDESARROLLO, presentando incumplimientos de acuerdo con lo estipulado en OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES REFERENTES A LA OPERACIÓN LOGÍSTICA: Numeral 11. Presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de finalización del evento, la factura de venta, junto con los soportes y demás documentos requeridos para el pago. De acuerdo con lo anterior se puede generar un atraso en la entrega de los documentos para la legalización de los eventos y el correspondiente inicio del proceso de pago, afectando los porcentajes de ejecución presupuestal de la entidad. | Dado que el 85% de los eventos con operador logístico realizados por la entidad en el año 2023 se llevaron a cabo durante el segundo semestre del año, esto resultó en una acumulación de actividades administrativas. Los eventos se ejecutaron, legalizaron y facturaron de manera simultánea y en tiempos reducidos, lo que ocasionó retrasos en los procesos, incluida la presentación de las facturas por parte del operador. | Generar alertas y se enviarán notificaciones por correo electrónico al Operador Logístico, indicando sobre los eventos cuyo plazo de facturación se encuentre próximo a vencer en aquellos casos donde se presente retrasos en la radicación. | Notificar vía correo electrónico sobre los eventos cuyo plazo de facturación esté próximo a vencer (entre 5 y días previos al vencimiento) | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Ana María Trujillo Coronado Directora Administrativa y Financiera Contratistas equipo de apoyo a la supervisión | No se presenta avance durante el primer trimestre del año debido a que no se encuentra en ejecución el contrato de operación logística de la entidad | 0% | En el primer trimestre del 2024, no se ha generado avances en esta actividad toda vez que no se ha dado inicio a la ejecución del contrato de la vigencia 2024. | ABIERTO
2 | En el GRF-PT-001 v10 Protocolo Interno de solicitud y ejecución de eventos Programados, no se da claridad de la entrega de la factura y documentos por parte del proveedor del Operador Logístico, así como cuando se presentan devoluciones de la misma y/o documentos en desarrollo de los eventos planeados. Lo descrito anteriormente puede generar incumplimiento de la entrega de los documentos para legalización de los eventos por parte de las direcciones según los establecido en el GRF-PT- 001 v10 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados, de igual manera atrasos en el pago de los prestadores de servicio para la realización de los diferentes eventos y la legalización de los mismos. | El protocolo interno de solicitud y ejecución de eventos es un documento que describe detalladamente los procesos de operación logística al interior del CNMH. Es importante destacar que este documento no está dirigido al operador, sino que sirve como guía interna para garantizar una gestión eficiente de las actividades logísticas por parte de las dependencias involucradas. | Durante el primer cuatrimestre, se llevará a cabo la actualización y socialización del proceso interno de operación logística del CNMH. | Actualizar y socializar en la entidad el procedimiento interno de solicitud, ejecución y legalización de eventos, detallando de manera precisa los plazos correspondientes para cada etapa del proceso | 01/02/2024 | 2024-04-30 | Ana María Trujillo Coronado Directora Administrativa y Financiera Contratistas equipo de apoyo a la supervisión | Se da inicio a la consolidación del procedimiento de operación logística el cual comprende las actividades a desarrollar desde la solicitud, aprobación, ejecución, legalización y pago de los eventos, detallando los tiempos de cada etapa, en el marco del contrato de operación logística del CNMH. Soporte: Se adjunta documento preliminar del procedimiento Anexo 1. Documento preliminar procedimiento OPL | 10% | En cumplimiento a esta actividad, se evidenció soporte del documento preliminar de consolidación y actualización del procedimiento de operación logística que se encuentra en le Sistema Integrado de Gestión de la entidad en el proceso de Recursos Físicos. | ABIERTO

## PM Oper Log DMM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
31/08/2023, Informe de Seguimiento Operador Logístico Contrato Interadministrativo 269-2023. |  |  |  |  | Jonnatha Ivonne González Rodríguez - Directora Técnica de Museo |  |  |  |  | Día: 30 | Mes: marzo | Año: 2024
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 31/03/2024 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se pudo evidenciar que las dependencias siguen presentando atrasos en las legalizaciones de los eventos de hasta 33 días incumpliendo el GRF-PT-001 v10 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH. Esta situación genera retrasos en el proceso y acumulación de eventos pendientes por legalizar, así como devolución de los mismos, ya que, según el protocolo, cada dependencia podrá tener máximo hasta 5 eventos pendientes por legalizar y no se podrá dar trámite a nuevas solicitudes. | Demoras en las entregas de la documentación por parte de los responsables de los eventos. Demoras en la facturación por parte del Operador Logístico. Falta de seguimiento en la entrega de legalizaciones en los tiempos estipulados. | Necesidad de inducción y acompañamiento al personal del Museo sobre protocolo de legalización de los eventos, formatos vigentes, documentación requisito, entre otros. Los funcionarios y contratistas entregarán al enlace de operador logístico la documentación de los eventos/actividades realizados a tiempo para que se legalicen en los tiempos correspondientes a operador logístico. El apoyo a la supervisión del contrato de operador logístico de Museo, realizará monitoreo a la entrega de las legalizaciones en los formatos y tiempos correspondientes. | Realizar inducción al personal de Museo para que conozcan y cuenten con la información que se requiere sobre programación y legalización de eventos en el marco del GRF-PT-001v10 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH. | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Ana María Cuadros Contratista, enlace de Operador Logístico Dirección de Museo | N/A | N/A | Dada la programación de inicio, todavía no se han realizado avances en cuanto a las actividades descritas | ABIERTO
|  |  |  | Enviar correos pertinentes al personal de Museo que realice eventos solicitando la entrega oportuna de las evidencias y formatos respectivos. | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Ana María Cuadros Contratista, enlace de Operador Logístico Dirección de Museo | N/A | N/A | Dada la programación de inicio, todavía no se han realizado avances en cuanto a las actividades descritas | ABIERTO
|  |  |  | Llevar a cabo una matriz de seguimiento a la legalización de los eventos que requieren Operador Logístico solicitados por la Dirección de Museo. | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Ana María Cuadros Contratista, enlace de Operador Logístico Dirección de Museo | N/A | N/A | Dada la programación de inicio, todavía no se han realizado avances en cuanto a las actividades descritas | ABIERTO

## PM Oper Log DCM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento Operador Logístico Contrato Interadministrativo 269-2023. 30/10/2023 |  |  |  |  | Álvaro Villarraga Sarmiento. Director Técnico DCMH |  |  |  |  | Día: 29 | Mes: 4 | Año: 2024
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/04/2024 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se pudo evidenciar que las dependencias siguen presentando atrasos en las legalizaciones de los eventos de hasta 74 días incumpliendo el GRF-PT-001 v10 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH. Esta situación genera retrasos en el proceso y acumulación de eventos pendientes por legalizar, así como devolución de los mismos, ya que, según el protocolo, cada dependencia podrá tener máximo hasta 5 eventos pendientes por legalizar y no se podrá dar trámite a nuevas solicitudes. | En la DCMH se ha realizado un acompañamiento continuo por medio de correo electrónico donde se solicita el envío de la legalización de eventos relacionando los días de vencimiento, del mismo modo se realiza una revisión detallada de los soportes de legalización y en ciertas ocasiones se realiza una retroalimentación para posteriormente recibir dichos soportes corregidos. Sin embargo, el responsable del evento hace caso omiso a dicho correo de solicitud o retroalimentación y no envía a tiempo su legalización o en su defecto presenta demoras en conseguir documentación que solo la suministran en el territorio, lo que ocasiona demoras e incumplimiento en el proceso de legalización. | Implementar una lista de chequeo que permita establecer un monitoreo interno en la DCMH, con el fin de mitigar los tiempos de legalización. Del mismo modo reducir los tiempos de legalización internamente en la Dirección a 3 días hábiles con el fin de cumplir con los 5 días hábiles establecidos en el protocolo GRF-PT-001 V9 numeral II, ítem 4. | Diseñar e implementar una lista de chequeo con el fin de hacer seguimiento a los tiempos inherentes a la legalización. El soporte de esta actividad será el envío de la matriz diligenciada con las legalizaciones revisadas al corte de cada reporte. | 2024-04-29 | 2024-12-31 | Funcionario o contratista a cargo de apoyar el área de operación logística en la DCMH | N/A | N/A | La DCMH, presentó el plan de mejoramiento suscrito y no adjunto soportes de inicio de cumplimiento de esta actividad. | ABIERTA
|  |  |  | Enviar comunicación semanal a los responsables de los eventos con copia al supervisor y al Director Técnico por parte del funcionario o contratista encargado con el detallado del incumplimiento. El soporte de esta actividad será el correo electrónico enviado. | 2024-04-29 | 2024-12-31 | Funcionario o contratista a cargo de apoyar el área de operación logística en la DCMH | N/A | N/A | La DCMH, presentó el plan de mejoramiento suscrito y no adjunto soportes de inicio de cumplimiento de esta actividad. | ABIERTA