## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12014
| Fecha | 2025-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-01 | En el marco de la ejecución del contrato de obra del Museo Nacional de Memoria de Colombia (13-02-2020), la ANIM, contratista del CNMH, para la ejecución de la citada obra, celebró 7 contratos adicionales, en los que se evidencian objetos contractuales que no guardan relación con el propósito esencial del proyecto de construcción del Museo | Debilidades en la Supervisión del Convenio Interadministrativo 486 de 2017 y su Acuerdo Específico 048 de 2017 | Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 a través de la contratación y designación de un equipo que apoye la supervisión (personal de planta y contratistas) en los componentes técnicos jurídicos, administrativos y financieros. | Hallazgo 1 / Actividad 01 Contratar por prestación de servicios a los profesionales y designar a las personas que apoyarán a la supervisión. | Cuadro que se integre como anexo al informe mensual de supervisión que de cuenta de la Contratación por prestación de servicios a los profesionales y designar a las personas que apoyarán a la supervisión | 1 | 2025-01-16 | 2025-03-21 | 11 | 1 | A la fecha se cuenta con el equipo de apoyo a la supervisión con perfiles: Contador, Ingenieros Civiles, Arquitecto y Abogados.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-01 | En el marco de la ejecución del contrato de obra del Museo Nacional de Memoria de Colombia (13-02-2020), la ANIM, contratista del CNMH, para la ejecución de la citada obra, celebró 7 contratos adicionales, en los que se evidencian objetos contractuales que no guardan relación con el propósito esencial del proyecto de construcción del Museo | Debilidades en la Supervisión del Convenio Interadministrativo 486 de 2017 y su Acuerdo Específico 048 de 2017 | Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 a través de la contratación y designación de un equipo que apoye la supervisión (personal de planta y contratistas) en los componentes técnicos jurídicos, administrativos y financieros. | Hallazgo 1 / Actividad 02 Realizar mensualmente informe de supervisión con los componentes técnico, jurídico y financiero, el cual dará cuenta de las obligaciones dispuestas en el Convenio y el Acuerdo Específico, identificando alertas y acciones correctivas y preventivas | Informe de supervisión mensual (técnico, jurídico y financiero). | 12 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 52 | 6 | A corte de 30 de junio se reporta e informa que se han desarrollado y remitido 6 informes de supervisión que atienden los componentes tecnico, financiero y juridico.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-01 | En el marco de la ejecución del contrato de obra del Museo Nacional de Memoria de Colombia (13-02-2020), la ANIM, contratista del CNMH, para la ejecución de la citada obra, celebró 7 contratos adicionales, en los que se evidencian objetos contractuales que no guardan relación con el propósito esencial del proyecto de construcción del Museo | Debilidades en la Supervisión del Convenio Interadministrativo 486 de 2017 y su Acuerdo Específico 048 de 2017 | Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 a través de la contratación y designación de un equipo que apoye la supervisión (personal de planta y contratistas) en los componentes técnicos jurídicos, administrativos y financieros. | Hallazgo 1 / Actividad 03 Informe semestral elaborado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Museo de la Memoria con destino a la Dirección General. | Informe semestral elaborado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Museo de la Memoria con destino a Dirección General | 2 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 52 | 0 | El informe semestral se consolida y remite la ultima semana del mes de julio, dado los cortes y cierres financieros de la Fiduciaria.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-02 | Se evidenciaron debilidades en la planeación en los procesos del desarrollo del proyecto construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia, toda vez que se adjudicó el Contrato de obra No. 13-002/2022, suscrito entre INCITECO S.A.S. y el Patrimonio Autónomo FC PAD Museo Memoria Histórica CNMH, cuyo objeto es “Ejecutar obras exteriores y de urbanismo del edificio. | Debilidades en el seguimiento y supervisión del Convenio 486 de 2017 y su Acuerdo Específico 048 de 2017 en la gestión de los permisos, licencias y/o autorizaciones relacionadas con la ejecución de obras exteriores y de urbanismo. | Desde el equipo de apoyo a la supervisión y teniendo en cuenta las obligaciones y competencias de la entidad, se verificará en los términos de condiciones y anexo técnicos que se incorpore lo relacionado a la gestión y aprobación de permisos y autorizaciones relacionadas con la ejecución de obras exteriores y de urbanismo, | Hallazgo 2 / Actividad 01 Desde el equipo de apoyo a la supervisión, se verificará en los términos de condiciones y anexo técnicos que se cuente con un acápite de gestión permisos y autorizaciones relacionadas con la ejecución de obras exteriores y de urbanismo, lo cual se dejará consignado en el informe mensual de supervisión en el ítem de informe técnico. | Informe de supervisión mensual (técnico, jurídico y financiero) en el cual se incorpore un acápite de permisos, licencias y autorizaciones. | 12 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 52 | 6 | Dentro del informe mensual de supervisión se hace el reporte, en acapite pertinente de las actividades, acciones y seguimiento realizado.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-03 | Diferencia entre valores transferidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH y valores pagados a terceros por el Patrimonio Autónomo Museo Memoria Histórica, donde se evidencian inconsistencias en las certificaciones expedidas por el CNMH y la ANIM, relacionadas con los pagos efectuados en el proyecto de construcción del museo. | Deficiencias en el seguimiento financiero | Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 realizando un informe aclaratorio de las inconsistencias que refiere la Contraloría en el informe de Auditoría. | Hallazgo 3 / Actividad 01 Desde el equipo de apoyo a la supervisión y teniendo en cuenta las obligaciones y competencias de la entidad, se realizará un informe aclaratorio de las inconsistencias que refiere la Contraloría en el informe de Auditoría. | Informe Aclaratorio | 1 | 2025-01-16 | 2025-04-15 | 14 |  | En el mes de abril, se consolidó y remitió el trabajo relizado en la verificacion y análisis del hallazgo.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-03 | Diferencia entre valores transferidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH y valores pagados a terceros por el Patrimonio Autónomo Museo Memoria Histórica, donde se evidencian inconsistencias en las certificaciones expedidas por el CNMH y la ANIM, relacionadas con los pagos efectuados en el proyecto de construcción del museo. | Deficiencias en el seguimiento financiero | Preventivamente el equipo de apoyo a la supervisión incorporará en el informe mensual de supervisión un acápite relacionado con el seguimiento financiero de los recursos del proyecto. | Hallazgo 3 / Actividad 02 Se dará continuidad al fortalecimiento de la supervisión mediante la incorporación en el informe mensual el acápite relacionado con el seguimiento financiero a las obligaciones de la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Derivado, el cual dará cuenta de la verificación y conciliación mes a mes de los pagos, salgos y registros contables | Informe de supervisión mensual (técnico, jurídico y financiero) | 12 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 52 | 6 | A la fecha se cuenta con 6 informes, uno por mes, que entre otros puntos relaciona la verificación y seguimiento al componente financiero, lo cual se logra en la constatación de los soportes remitidos por la ANIM y por la Fiduciaria.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-04 | La CGR observó que en los soportes de los pagos realizados por el PA FC MUSEO MEMORIA HISTORICA y avalados por la interventoría y la supervisión realizada por la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM), soportes que fueron entregados al equipo auditor en la etapa de ejecución, se presentaron mayores valores pagados a los contratados inicialmente en cada uno de los ítems. | Debilidades en la Supervisión del Convenio Interadministrativo 486 de 2017 y su Acuerdo Específico 048 de 2017 | Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 a través de la contratación y designación de un equipo que apoye la supervisión (personal de planta y contratistas) en los componentes técnicos jurídicos, administrativos y financieros. | Hallazgo 4 / Actividad 01 Contratar por prestación de servicios a los profesionales y designar a las personas que apoyarán a la supervisión | Cuadro que se integre como anexo al informe mensual de supervisión que de cuenta de la Contratación por prestación de servicios a los profesionales y designar a las personas que apoyarán a la supervisión | 1 | 2025-01-16 | 2025-03-21 | 11 |  | A la fecha se cuenta con el equipo de apoyo a la supervisión con perfiles: Contador, Ingenieros Civiles, Arquitecto y Abogados.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-04 | La CGR observó que en los soportes de los pagos realizados por el PA FC MUSEO MEMORIA HISTORICA y avalados por la interventoría y la supervisión realizada por la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM), soportes que fueron entregados al equipo auditor en la etapa de ejecución, se presentaron mayores valores pagados a los contratados inicialmente en cada uno de los ítems. | Debilidades en la Supervisión del Convenio Interadministrativo 486 de 2017 y su Acuerdo Específico 048 de 2017 | Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 a través de la designación de un equipo que apoye la supervisión (personal de planta y contratistas) en los componentes técnicos jurídicos, administrativos y financieros. | Hallazgo 4 / Actividad 02 Desde el equipo de apoyo a la supervisión y teniendo en cuenta las obligaciones y competencias de la entidad, se incorporará en el informe mensual de supervisión técnico, jurìdico, financiero y administrativo los aspectos relacionados con mayores valores pagados en el Contrato 13-002-2020 y las medidas de su corrección. | Informe de supervisión (tècnico, jurídico, financiero y administravo). | 12 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 52 | 6 | A la fecha se reportan 6 informes de seguimiento, uno por cada mes.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-04 | La CGR observó que en los soportes de los pagos realizados por el PA FC MUSEO MEMORIA HISTORICA y avalados por la interventoría y la supervisión realizada por la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM), soportes que fueron entregados al equipo auditor en la etapa de ejecución, se presentaron mayores valores pagados a los contratados inicialmente en cada uno de los ítems. | Debilidades en la Supervisión del Convenio Interadministrativo 486 de 2017 y su Acuerdo Específico 048 de 2017 en relación con sus competencias y obligaciones. | Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 a través de la designación de un equipo que apoye la supervisión (personal de planta y contratistas) en los componentes técnicos jurídicos, administrativos y financieros. | Hallazgo 4 / Actividad 03 Informe semestral elaborado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Museo de la Memoria con destino a la Dirección General. | Informe semestral elaborado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Museo de la Memoria con destino a Dirección General | 2 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 48 | 0 | El informe semestral se consolida y remite la ultima semana del mes de julio, dado los cortes y cierres financieros de la Fiduciaria.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-05 | Se evidenciaron debilidades en la planeación y calidad en los procesos constructivos del proyecto cuyo objeto es “Realizar la Construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia, en la ciudad de Bogotá D.C, bajo la modalidad a precios unitarios fijos sin formula de reajuste”, Se observó irregularidades en pagos relacionados con: equipos, obras parcialmente ejecutadas, | Debilidades en la Supervisión del Convenio Interadministrativo 486 de 2017 y su Acuerdo Específico 048 de 2017 en relación con sus competencias y obligaciones. | Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 a través de la contratación y designación de un equipo que apoye la supervisión (personal de planta y contratistas) en los componentes técnicos jurídicos, administrativos y financieros. | Hallazgo 5 / Actividad 01 Contratar por prestación de servicios a los profesionales y designar a las personas que apoyarán a la supervisión | Cuadro que se integre como anexo al informe mensual de supervisión que de cuenta de la Contratación por prestación de servicios a los profesionales y designar a las personas que apoyarán a la supervisión | 1 | 2025-01-16 | 2025-03-21 | 11 | 1 | A la fecha se cuenta con el equipo de apoyo a la supervisión con perfiles: Contador, Ingenieros Civiles, Arquitecto y Abogados.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-05 | Se evidenciaron debilidades en la planeación y calidad en los procesos constructivos del proyecto cuyo objeto es “Realizar la Construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia, en la ciudad de Bogotá D.C, bajo la modalidad a precios unitarios fijos sin formula de reajuste”, Se observó irregularidades en pagos relacionados con: equipos, obras parcialmente ejecutadas, | Debilidades en la Supervisión del Convenio Interadministrativo 486 de 2017 y su Acuerdo Específico 048 de 2017 en relación con sus competencias y obligaciones. | Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 a través de la designación de un equipo que apoye la supervisión (personal de planta y contratistas) en los componentes técnicos, jurídicos y financieros. | Hallazgo 5 / Actividad 02 Desde las competencias y obligaciones de la Entidad, incorporar en el informe mensual de supervisión técnico, jurìdico, financiero y administrativo los aspectos relacionados con la planeación durante los procesos contractuales exigiendo el cumplimiento de calidad, normatividad y buenas prácticas en la ejecución de actividades de obra así como las | Informe de supervisión (tècnico, jurídico, financiero y administravo). | 12 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 52 | 6 | A la fecha se cuenta con 6 informes, uno por mes, que entre otros puntos relaciona la verificación y seguimiento a los procesos de selección que se encuentran adelantando, respecto de la continuidad de la obra y la correspondiente interventoria. | 374
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC-23-05 | Se evidenciaron debilidades en la planeación y calidad en los procesos constructivos del proyecto cuyo objeto es “Realizar la Construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia, en la ciudad de Bogotá D.C, bajo la modalidad a precios unitarios fijos sin formula de reajuste”, Se observó irregularidades en pagos relacionados con: equipos, obras parcialmente ejecutadas, | Debilidades en la Supervisión del Convenio Interadministrativo 486 de 2017 y su Acuerdo Específico 048 de 2017 en relación con sus competencias y obligaciones. | Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 a través de la designación de un equipo que apoye la supervisión (personal de planta y contratistas) en los componentes técnicos, jurídicos y financieros. | Hallazgo 5 / Actividad 03 Informe semestral elaborado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Museo de la Memoria con destino a la Dirección General. | Informe semestral elaborado por el equipo de apoyo a la supervisión de la Dirección de Museo de la Memoria con destino a Dirección General | 2 | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 52 | 0 | A corte del semestre se indica que se encuentra en consolidación el reporte en tanto el cierre financiero y es reporte que se produce con corte del 20 del mes siguiente, para el caso del primer semestre de 2024, es el lunes 21 de julio.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on L17: Liz Milena García Rodríguez: cuando finalizo la actividad